РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 16 октября 2018 года № 360-р

В целях реализации обязательств, принятых Кыргызской Республикой в рамках Партнерства "Открытое Правительство", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить Национальный план действий по построению Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы (далее - План действий) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам Кыргызской Республики:

- в месячный срок разработать детальные ведомственные планы действий по реализации обязательств, включенных в План действий;

- обеспечить выполнение Плана действий в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана действий Национальному Форуму Открытого Правительства, утвержденному распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2018 года № 226-р.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | М.Абылгазиев |
| --- | --- | --- |

Приложение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по построению Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Индикатор/ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные органы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской Республике |
| 1 | Вовлечение государственных органов в процесс формирования открытых данных | 1.1. Провести консультации с гражданским обществом и предпринимателями в целях определения спроса на данные, определения приоритетов и критериев для открытых данных в государственных органах | 1.1. Проведены общественные консультации с вовлечением не менее 200 представителей гражданского общества и предпринимателей в процесс определения наиболее востребованных наборов открытых данных | 1 декабря 2018 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 1.2. Провести отбор и согласование данных пилотных государственных органов для их формирования и раскрытия в формате открытых данных с последующим размещением на государственном портале открытых данных | 1.2. Отобрано не менее 200 наборов данных для раскрытия на Портале открытых данных | 1 марта 2019 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 1.3. Разработать и утвердить детализированные внутренние регламенты государственных органов по раскрытию данных в открытом формате | 1.3. Утверждены внутренние регламенты государственных органов по процессу раскрытия не менее 200 отобранных наборов данных в открытом формате | 1 июня 2019 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 1.4. Расширить практику раскрытия данных в открытом формате на другие государственные органы | 1.4. Обеспечено вовлечение не менее 25 государственных органов в процесс раскрытия открытых данных | 31 августа 2020 года | ГКИТС | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2 | Создание национальной платформы открытых данных | 2.1. Разработать Портал открытых данных | 2.1. Разработан Портал, обеспечивающий: - доступ гражданского общества к открытым данным государственных органов; - доступ к аналитическому модулю для формирования нестандартных отчетных данных; - доступ к ответам государственных органов на поданные жалобы и вопросы через раздел "Обратная связь"; - доступ разработчиков к базе данных Портала посредством протокола взаимодействия (API) | 31 декабря 2018 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 2.2. Провести тренинги и семинары по вопросам повышения потенциала государственных органов в области открытых данных и использованию Портала открытых данных | 2.2. Проведены тренинги и семинары по вопросам повышения квалификации сотрудников государственных органов, ответственных за раскрытие информации в машиночитаемом виде | 1 июля 2019 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 2.3. Провести мониторинг исполнения государственными органами требований по раскрытию данных на Портале | 2.3. Отчеты проведенного мониторинга исполнения требований по раскрытию данных на Портале опубликованы на официальном сайте ГКИТС на ежеквартальной основе | 31 августа 2020 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 2.4. Провести хакатоны для разработки новых решений на базе государственного Портала открытых данных | 2.4. Созданы условия для разработки приложений для гражданского общества | 1 апреля 2019 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
| 3 | Совершенствование законодательства КР в сфере открытых данных | 3.1. Разработать пакет НПА о внесении изменений и дополнений в законодательство КР с целью улучшения доступа граждан к данным государственных органов | 3.1. В законодательство КР в сфере доступа к информации внесены следующие основные изменения: - определены понятия терминов "открытые данные", "открытые правительственные данные"; - включены нормы о государственном Портале открытых данных; - включены требования по раскрытию информации в формате открытых данных вне зависимости от наличия информационных систем в государственных органах | 1 июля 2019 года | ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
| Открытые данные в системе образования на уровне государственных общеобразовательных организаций |
| 4 | Раскрытие данных государственных общеобразовательных организаций о поступлении и расходовании финансовых средств | 4.1. Обеспечить доступ граждан к информации о бюджетных расходах и доходах государственных общеобразовательных организаций через информационную систему управления образованием (ИСУО) | 4.1. Информация о доходах и расходах государственных общеобразовательных организаций доступна для общественности в формате открытых данных | 1 декабря 2019 года | МОН | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 4.2. Обеспечить доступ граждан к информации о внебюджетных расходах и доходах государственных образовательных организаций через ИСУО | 4.2. Обеспечен доступ граждан к информации о поступлении и расходовании внебюджетных средств государственными общеобразовательными организациями в формате открытых данных | 1 мая 2020 года | МОН | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 5 | Раскрытие данных государственных общеобразовательных организаций об учебниках и методических материалах | 5.1. Интегрировать отчетность об обеспеченности учебниками с разбивкой по классам в ИСУО с обновлением данных 2 раза в год | 5.1. Автоматизирован сбор данных (предмет, название, год издания, автор, количество) об учебниках и методических материалах | 1 декабря 2019 года | МОН | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 5.2. Организовать доступ граждан к информации об учебниках и методических материалах (предмет, название, год издания, автор, количество) и об обеспеченности учебниками и методическими материалами государственных образовательных учреждений через ИСУО | 5.2. Обеспечен доступ граждан к информации об учебниках и методических материалах в государственных общеобразовательных организациях в формате открытых данных | 1 декабря 2019 года | МОН | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 6 | Раскрытие данных об уровне квалификации сотрудников государственных общеобразовательных организаций | 6.1. Организовать доступ граждан к информации об уровне квалификации сотрудников государственных общеобразовательных организаций, включая прохождение курсов повышения квалификации (данные об образовании - № диплома, очная или заочная форма) через ИСУО | 6.1. Обеспечен доступ общественности к информации об уровне квалификации сотрудников государственных общеобразовательных организаций | 1 сентября 2019 года | МОН | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 7 | Обеспечение доступа общественности к информации о безопасности в государственных общеобразовательных организациях | 7.1. Интегрировать информационную систему "Безопасность школ и дошкольных образовательных организаций" (http://schooldb.caiag.kg/index.php) в ИСУО | 7.1. Информационная система "Безопасность школ и дошкольных образовательных организаций" интегрирована в ИСУО | 1 декабря 2019 года | МОН, МЧС, ГИЭТБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 7.2. Организовать сбор информации о безопасности государственных общеобразовательных организаций, включая сейсмоустойчивость, устойчивость к другим природным явлениям, соответствие нормам и стандартам организации учебного процесса | 7.2. Обеспечена возможность проведения общественного мониторинга безопасности зданий и сооружений | 1 декабря 2019 года | МОН, МЧС, ГИЭТБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 7.3. Организовать доступ граждан к информации о безопасности государственных общеобразовательных организаций через ИСУО | 7.3. Обеспечен доступ общественности к информации о безопасности государственных общеобразовательных организаций | 31 августа 2020 года | МОН, МЧС, ГИЭТБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Открытые данные о деятельности организаций здравоохранения (ОЗ) |
| 8 | Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению открытых данных о деятельности государственных ОЗ | 8.1. Разработать Положение об информационной системе открытых данных ОЗ с описанием бизнес-процессов сбора данных о расходах, доходах, складских запасах и нефинансовых показателях | 8.1. Утверждено Положение по сбору и раскрытию открытых данных о деятельности ОЗ, включая регламент сбора данных. Определен детальный перечень собираемых организациями здравоохранения данных | 1 июня 2019 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 9 | Раскрытие данных о расходах и доходах государственных ОЗ в машиночитаемом виде | 9.1. Разработать информационную систему по исполнению бюджета ОЗ интегрированную с 1C бухгалтерией, используемой в системе здравоохранения КР | 9.1. Разработана информационная система по исполнению бюджета ОЗ для первичного, вторичного и третичного уровней с возможностью экспорта данных о бюджетах ОЗ из 1C бухгалтерии в информационную систему по исполнению бюджета ОЗ | 1 сентября 2019 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 9.2. Внедрить информационную систему по бюджету в пилотные ОЗ на первичном, вторичном и третичном уровнях | 9.2. Обеспечен ввод данных в информационную систему по исполнению бюджета не менее чем в 3 ОЗ первичного уровня, 3 ОЗ вторичного уровня и 3 ОЗ третичного уровня | 1 декабря 2019 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 9.3. Внедрить информационную систему по исполнению бюджета во все ОЗ | 9.3. Обеспечено раскрытие данных в машиночитаемом виде о бюджетах всех ОЗ | 31 августа 2020 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 10 | Раскрытие данных о нефинансовых показателях деятельности государственных ОЗ в машиночитаемом виде, включая данные о складском учете лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 10.1. Расширить информационную систему нефинансовых показателей о деятельности ОЗ, включая данные о складском учете лекарственных средств и изделий медицинского назначения ОЗ (на основе портала ФОР для стационаров) | 10.1. Разработана информационная система для ОЗ первичного, вторичного и третичного уровней по раскрытию следующей информации: - штатная структура ОЗ; - количество консультаций или лечений по каждой нозологии; - оборот лекарственных средств и изделий медицинского назначения; - прочее | 1 июня 2020 года | МЗ | Средства партеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 10.2. Внедрить информационную систему нефинансовых показателей деятельности в пилотные ОЗ на первичном, вторичном и третичном уровнях | 10.2. Обеспечен ввод данных в информационную систему нефинансовых показателей не менее чем в 3 ОЗ первичного уровня, 3 ОЗ вторичного уровня и 3 ОЗ третичного уровня | 1 декабря 2019 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 10.3. Внедрить информационную систему нефинансовых показателей деятельности во все ОЗ | 10.3. Обеспечено раскрытие данных о нефинансовых показателях деятельности во всех ОЗ | 31 августа 2020 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 11 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности государственных ОЗ | 11.1. Обеспечить доступ граждан к данным информационных систем финансовых и нефинансовых показателей деятельности ОЗ через сайт МЗ | 11.1. Повышение осведомленности граждан о деятельности ОЗ, обеспечение возможности проведения мониторинга деятельности ОЗ | 1 декабря 2019 года | МЗ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Модернизация государственного реестра судебных актов |
| 12 | Улучшение системы автоматизации и публикации судебных актов | 12.1. Разработать пользовательское и серверное приложения для системы автоматизации и публикации судебных актов | 12.1. Разработано пользовательское и серверное приложения по автоматизации и публикации судебных актов | 1 июня 2019 года | УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 12.2. Провести пилотное внедрение программного решения по автоматизации и публикации судебных актов | 12.2. Проведено пилотное тестирование программного решения по автоматизации и публикации судебных актов в отдельных судах | 1 октября 2019 года | УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 12.3. Внедрить программное решение по автоматизации и публикации судебных актов во все суды КР | 12.3. Внедрено программное решение по автоматической публикации судебных актов на сайте, исключающее человеческий фактор | 1 января 2020 года | УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 13 | Улучшение электронной системы деперсонификации судебных актов | 13.1. Разработать модуль деперсонификации судебных актов | 13.1. Создана система автоматической деперсонификации судебных актов | 31 августа 2020 года | УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 14 | Улучшение системы поиска судебных актов | 14.1. Провести модернизацию специализированного сайта по публикации судебных актов www.act.sot.kg для контекстного поиска судебных актов по ключевым словам и интеграции со специализированным программным обеспечением по формированию судебных актов | 14.1. Создана система поиска судебных актов по ключевым словам | 1 июня 2019 года | УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Обеспечение доступа граждан к архивным документам 1918-1953 годов |
| 15 | Обеспечение доступа граждан к архивным документам 1918-1953 годов | 15.1. Внести изменения в законодательство, включая внутриведомственные нормативы, регулирующие правоотношения в сфере доступа к архивным документам эпохи 1918-1953 годов, облегчающие доступ граждан к архивным документам | 15.1. Приняты изменения в законодательство по открытию архивных документов с описанием функций соответствующих исполнительных органов (ГРС, ГКНБ, МВД, МЮ), облегчающие доступ граждан к архивным документам 1918-1953 годов | 31 декабря 2019 года | ГРС, ГКНБ, МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 15.2. Внести изменения в Закон КР "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" от 27 мая 1994 года № 1538-ХII | 15.2. Внесены изменения в Закон, обеспечивающие доступ граждан к архивным документам и возобновление реабилитации репрессированных лиц | 31 августа 2020 года | ГРС, МЮ, ГКНБ, МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 15.3. Придать Архивному агентству при ГРС статус самостоятельного государственного уполномоченного органа | 15.3. Изменен статус Архивного агентства | 31 августа 2020 года | ГРС, министерства и ведомства | В рамках средств республиканского бюджета |
| 16 | Создание национальной платформы открытых данных из архивных документов 1918-1953 годов | 16.1. Начать перевод рассекреченных ведомственных материалов МВД и ГКНБ в Архивное агентство при ГРС | 16.1. Перевод части рассекреченных материалов ведомственных архивов МВД и ГКНБ на хранение в Архивное агентство при ГРС | 31 августа 2020 года | ГРС, МВД, ГКНБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 16.2. Начать оцифровку рассекреченной части архивных документов 1918-1953 годов, обеспечить возможность поиска архивных документов в режиме онлайн | 16.2. Часть архивных документов оцифрована, к ним обеспечен доступ через сайт Архивного агентства при ГРС с поисковой системой | 31 августа 2020 года | ГРС, МВД, ГКНБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 16.3. Начать публикацию рассекреченных документов и списка репрессированных и реабилитированных лиц | 16.3. Улучшение доступа граждан к рассекреченным архивным документам 1918-1953 годов | 31 августа 2020 года | ГРС, МВД, ГКНБ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств, республиканского бюджета |
| Улучшение процедуры общественного обсуждения проектов НПА путем создания единого электронного портала (ЕЭП) |
| 17 | Улучшение законодательства по вовлечению гражданского общества, предпринимателей и других заинтересованных лиц в процесс разработки НПА КР | 17.1. Создать рабочую группу с участием представителей государственных органов, гражданского сектора и бизнес-сообщества по улучшению процедуры общественного обсуждения НПА и внедрению единого электронного портала | 17.1. Создана рабочая группа | 1 января 2019 года | МЮ | В рамках утвержденного бюджета МЮ |
|  |  | 17.2. Внести соответствующие изменения в законодательство, регулирующее процесс общественного обсуждения проектов НПА | 17.2. Приняты изменения в НПА, направленные на повышение вовлеченности гражданского общества, предпринимателей и других заинтересованных лиц в процесс разработки НПА КР | 31 декабря 2019 года | МЮ | Средства партнеров по развитию |
| 18 | Обеспечение возможности общественного обсуждения проектов НПА в режиме онлайн | 18.1. Разработать техническое задание по созданию ЕЭП | 18.1. Подготовлено техническое задание | 31 декабря 2019 года | МЮ, ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 18.2. Создать ЕЭП по обсуждению проектов НПА с возможностью свободного доступа граждан и других заинтересованных лиц | 18.2. Создан единый электронный портал для общественного обсуждения проектов НПА, который обеспечивает: - доступность для граждан всех проектов НПА; - обратную связь с гражданами; - отражение общественного мнения по проектам НПА; - формирование итоговой отчетности для последующего анализа | 31 августа 2020 года | МЮ, ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 18.3. Провести обучающие семинары и информационную кампанию по использованию ЕЭП | 18.3. Проведены семинары и размещены публикации в СМИ, повышающие осведомленность граждан об ЕЭП | 31 августа 2020 года | МЮ | Средства партнеров по развитию |
| Вовлечение гражданского общества в борьбу с коррупцией в государственных органах |
| 19 | Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским обществом по вопросам противодействия и предупреждения коррупции | 19.1. Возобновить работу Антикоррупционного совета при Правительстве КР | 19.1. Сформирован новый состав Антикоррупционного совета с включением представителей государственных органов и гражданского общества; - заседания Антикоррупционного совета проводятся не менее 1 раза в квартал; - протоколы/резолюции заседаний размещены на антикоррупционном портале | 1 января 2019 года | АПКР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 19.2. Внести изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционном совете при Правительстве КР, усиливающие роль гражданского общества в антикоррупционной деятельности государства | 19.2. Решением ПКР в Положение внесены следующие изменения: - включена функция Совета "разработка методологии мониторинга антикоррупционной деятельности государственных органов"; - внедрена норма о рассмотрении альтернативных отчетов гражданского общества на заседаниях Совета; - включена норма "Состав Совета формируется на паритетной основе из представителей государственных органов и гражданского общества" | 1 января 2019 года | АПКР | В рамках утвержденного бюджета АПКР |
| 20 | Вовлечение гражданского общества в процесс мониторинга антикоррупционной деятельности государственных органов | 20.1. Разработать и утвердить единую для государственных органов и гражданского общества методологию мониторинга антикоррупционной деятельности государственных органов | 20.1. Разработана и утверждена методология на основе рекомендаций Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии | 1 марта 2019 года | АПКР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 20.2. Провести обучающие мероприятия для представителей государственных органов и гражданского общества по применению методологии | 20.2. Проведены обучающие мероприятия для не менее 50 представителей государственных органов и 50 представителей гражданского общества | 30 апреля 2019 года | АПКР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 20.3. Проводить на регулярной основе мониторинг антикоррупционной деятельности государственных органов | 20.3. На ежеквартальной основе уполномоченными государственными органами совместно с гражданским обществом проводится мониторинг антикоррупционной деятельности государственных органов. Отчеты по итогам мониторинга в том числе альтернативные отчеты гражданского общества размещены на правительственном антикоррупционном портале | 31 августа 2020 года | Государственные органы, АПКР | Средства партнеров по развитию |
| 21 | Совершенствование системы гражданского просвещения в сфере противодействия коррупции | 21.1. Расширить перечень публикуемой информации на официальном сайте "Антикоррупционная политика Правительства КР" | 21.1. Обеспечен общественный доступ к следующей информации, публикуемой на регулярной основе: - отчеты государственных органов по исполнению антикоррупционных планов; - отчеты по результатам мониторинга исполнения антикоррупционных планов уполномоченными органами со стороны гражданского общества | 31 октября 2018 года | ГКИТС, АПКР | В рамках утвержденного бюджета АПКР |
|  |  | 21.2. Разработать и запустить образовательные медиапроекты для повышения уровня осведомленности граждан о возможности вовлечения в процесс противодействия коррупции через СМИ и интернет-пространство, создать и транслировать социальные ролики по противодействию коррупции | 21.2. Реализованы медиапроекты в целях вовлечения граждан в процесс противодействия коррупции и выработки устойчивой неприязни к коррупционным деяниям | 31 августа 2020 года | МЮ, МОН, АПКР | Средства партнеров по развитию. В рамках республиканского бюджета |
| 22 | Определение уровня коррупции в различных государственных органах | 22.1. Разработать проект Положения об оценке уровня коррупции и экономической эффективности борьбы с коррупцией в органах государственного управления | 22.1. Утверждено Положение об оценке уровня коррупции и экономической эффективности борьбы с коррупцией | 1 июня 2019 года | НИСИ, АПКР, Генеральная прокуратура КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 22.2. Провести пилотную оценку уровня коррупции и экономической эффективности борьбы с коррупцией в отдельных органах государственного управления и ОМСУ | 22.2. Получены данные об уровне коррупции в ряде государственных органов и ОМСУ | 31 декабря 2019 года | НИСИ, АПКР, Генеральная прокуратура КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
| Повышение прозрачности бюджетного процесса |
| 23 | Повышение уровня информированности и вовлечение граждан в процесс формирования и исполнения государственного бюджета | 23.1. Обеспечить общественный доступ к детализированным отчетным данным по исполнению республиканского бюджета | 23.1. Разработаны модули на портале "Открытый бюджет" Министерства финансов КР для сбора и публикации отчетных данных государственных органов | 31 августа 2020 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 23.2. Обеспечить вовлечение граждан в процесс формирования и исполнения республиканского бюджета | 23.2. На веб-сайте МФ разработан онлайн-механизм для консультаций и обратной связи с заинтересованными сторонами, обеспечивающий открытый доступ к ответам государственных органов на предложения и запросы граждан по бюджету в установленные законодательством КР сроки | 1 апреля 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 23.3. Подготовить и опубликовать проект республиканского бюджета, разработанный с применением онлайн-механизма, для консультаций и обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, а также отчет об учтенных предложениях и запросах граждан | 23.3. Проект республиканского бюджета и отчет об учете предложений и запросов граждан к проекту бюджета опубликованы на сайте Министерства финансов | 31 августа 2020 года | МФ | В рамках бюджета МФ |
| Создание многосторонней платформы по управлению внешней помощью |
| 24 | Построение эффективной системы управления внешней помощью | 24.1. Организовать систему сбора информации о всей внешней помощи, поступающей в государственные и муниципальные органы, в единой информационной базе АМР | 24.1. Функционал АМР расширен для обеспечения системы сбора информации о всей внешней помощи, поступающей в государственные и муниципальные органы | 1 июня 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 24.2. Внедрить общественный мониторинг проектов внешней помощи | 24.2. На сайте МФ обеспечен доступ граждан к информации о планировании и реализации всех проектов, финансируемых за счет внешних источников, в том числе: - о партнерах по развитию; - о получателях внешней помощи: государственных органах и ОМСУ; - о выделяемой и используемой внешней помощи: по проектам, по региональной принадлежности, по видам помощи, источникам финансирования, по секторам экономики и т.п.; - другая информация связанная с внешней помощью | 31 декабря 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 25 | Построение эффективной системы вовлечения граждан в планирование и реализацию проектов, осуществляемых за счет внешнего финансирования | 25.1. Создать постоянные диалоговые площадки по внешней помощи на национальном уровне, секторальном уровне и на уровне административно-территориальных образований | 25.1. Принято соответствующее решение по организации диалоговых площадок | 1 сентября 2019 года | МФ, МЭ, АПКР | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 25.2. Внедрить проведение регулярных обзоров реализации проектов и программ внешней помощи с участием представителей общественности | 25.2. Проведены регулярные обзоры реализации проектов и программ внешней помощи на национальном, секторальном уровнях и на уровне административно-территориальных образований с участием граждан | 31 августа 2020 года | МФ, МЭ, АПКР | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Повышение прозрачности государственных закупок |
| 26 | Совершенствование законодательной базы в сфере государственных закупок | 26.1. Внести изменения в действующее законодательство в сфере государственных закупок в целях его гармонизации с требованиями Договора о ЕАЭС, Соглашения о государственных закупках ВТО и другими международными стандартами | 26.1. Внесены следующие изменения в законодательство в области государственных закупок: - внедрено требование по обнародованию полного текста договора о закупке, вносимых изменениях в договор и отчетов об исполнении договора (акты приема работ/услуг, информация об осуществленных платежах, отчеты по итогам технического надзора или проведенного технического контроля и/или испытания и т.п.); - внедрен механизм взаимодействия с общественностью по вопросам совершенствования системы государственных закупок и противодействия коррупции в системе государственных закупок; - определен четкий перечень публикуемой информации о государственных закупках в машиночитаемом виде (открытые данные); - установлено требование по хранению данных веб-портала государственных закупок в течение не менее 10 лет | 1 сентября 2019 года | МФ | В рамках утвержденного бюджета Департамента государственных закупок при МФ |
| 27 | Повышение прозрачности электронной системы государственных закупок | 27.1. Разработать модуль электронного формирования, регистрации и исполнения договоров о закупках | 27.1. Обеспечено раскрытие договоров, информации о платежах, счетах на оплату, актов приемки товаров/работ/услуг. Минимизированы коррупционные риски по умышленному затягиванию оплаты за поставленные товары или выполненные работы/услуги | 1 апреля 2019 года | МФ | В рамках бюджета Программы "Таза Коом" |
|  |  | 27.2. Разработать форму карточки запроса для формирования нестандартных отчетов | 27.2. Усовершенствована система поиска и обработки информации по заданным критериям в реестре данных веб-портала государственных закупок. Внедрен функционал по визуализации запрашиваемой информации на примере http://bi.prozorro.org | 1 апреля 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 27.3. Разработать модули двухэтапных торгов, закупок проектов международных организаций, рамочного соглашения и закупок консультационных услуг | 27.3. Обеспечена возможность проведения конкурсов по всем методам закупок, обеспечено раскрытие информации о закупках | 1 сентября 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 27.4. Разработать модуль "Обратной связи" и создать Call-центр | 27.4. Обеспечена возможность проведения консультаций с гражданским обществом, внедрен функционал по консультированию в режиме реального времени (онлайн консультация) | 1 июня 2019 года | МФ | В рамках бюджета Программы "Таза Коом" |
|  |  | 27.5. Разработать и внедрить программные инструменты по обработке данных в соответствии с международными стандартами открытых данных | 27.5. Обеспечено раскрытие информации, содержащейся в объявлениях о проведении конкурса, договоров, жалоб в машиночитаемом виде | 1 августа 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 27.6. Обеспечить размещение информации на веб-портале на кыргызском, русском и английском языках | 27.6. На веб-портале государственных закупок размещена информация на кыргызском, русском и английском языках | 31 декабря 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 27.7. Разработать подсистему аудита государственных закупок | 27.7. Внедрен функционал для упрощения аудита и общественного мониторинга государственных закупок | 1 июля 2019 года | МФ | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 27.8. Внедрить API (интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладного программирования) в веб-портал государственных закупок | 27.8. Усовершенствована система сбора и раскрытия статистических данных государственных закупок, вовлечение широкой массы разработчиков в совершенствование аналитических возможностей веб-портала | 1 апреля 2019 года | МФ | В рамках бюджета Программы "Таза Коом" |
| Обеспечение бюджетной прозрачности местных бюджетов и учет интересов местных сообществ в бюджетном процессе |
| 28 | Построение прозрачного бюджетного процесса на местном уровне | 28.1. Разработать и утвердить постановлением Правительства КР методику формирования гражданского бюджета местных бюджетов КР, методику проведения общественных слушаний по республиканскому и местным бюджетам, методику оценки муниципального индекса бюджетной прозрачности и внести другие необходимые изменения в законодательство КР, обеспечивающие участие гражданского общества в бюджетном процессе органов местного самоуправления | 28.1. Обеспечено изложение местных бюджетов в доступной и упрощенной форме для предоставления возможности всем гражданам, в том числе не имеющих специального образования, получить информацию о местных бюджетах. Правительством КР утверждена методика проведения общественных бюджетных слушаний, позволяющая наилучшим образом учитывать приоритетные потребности граждан, а также методика, позволяющая гражданам оценивать прозрачность местных бюджетов. Введен единый порядок разработки утверждения правил проведения мероприятий, направленных на усиление участия граждан в бюджетном процессе на местном уровне | 31 декабря 2019 года | МФ, ГАМСУМО | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 28.2. Провести общественную информационную кампанию по распространению методик гражданского участия в бюджетном процессе на местном уровне среди местных сообществ и органов МСУ | 28.2. Граждане, местные сообщества и ОМСУ информированы о методах вовлечения граждан в бюджетный процесс и применяют их на практике | 31 декабря 2019 года | ГАМСУМО, МФ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 28.3. Разработать техническое задание по доработке и запуску информационной системы "Местный" бюджет" (ИСМБ) (с учетом существующих и планируемых информационных систем, используемых МФ), закупить необходимое оборудование и внедрить систему на пилотном уровне | 28.3. Обеспечена прозрачность местных бюджетов через доступ граждан к данным Информационной системы "Местный бюджет" | 31 августа 2020 года | МФ, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 28.4. Разработать и внедрить регламент процесса согласования (переговорного процесса) между местными сообществами в лице органов МСУ и государством по вопросам межбюджетных отношений и распределения государственных финансов для регионального развития и решения вопросов местного значения (путем разработки и принятия соответствующего НПА, обучения участников процесса и проведения пилотного цикла согласования) | 28.4. Внедрен регламент согласования (переговорного процесса) интересов местных сообществ и государства по вопросам межбюджетных отношений. Интересы местных сообществ и потребности граждан более полно учитываются при планировании и исполнении бюджетов всех уровней | 31 августа 2020 года | ГАМСУМО, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
| Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных органов |
| 29 | Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных органов | 29.1. Разработать проекты НПА, соответствующих международным стандартам и мировой практике в сфере доступа к информации государственных и муниципальных органов | 29.1. Пакет НПА по улучшению доступа к информации государственных и муниципальных органов размещен на сайте Правительства КР для общественного обсуждения | 1 апреля 2019 года | АПКР, ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 29.2. Провести широкое общественное обсуждение проектов НПА для учета предоставленных рекомендаций и предложений гражданского общества | 29.2. Проведено открытое обсуждение проектов НПА с участием представителей организаций гражданского общества, экспертного, бизнес-сообщества и других заинтересованных лиц | 1 июня 2019 года | АПКР, ГКИТС | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 29.3. Внести пакет НПА на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР | 29.3. Принято постановление Правительства КР об одобрении проекта НПА о внесении изменений в законодательство в соответствие с международными стандартами, в целях расширения возможности граждан в реализации прав на доступ к информации и повышения прозрачности и подотчетности государственных органов и ОМСУ | 20 ноября 2019 года | АПКР, ГКИТС | В рамках средств республиканского бюджета |
| 30 | Внедрение системы оценки и формирование рейтинга прозрачности государственных органов и ОМСУ | 30.1. Разработать методику оценки доступности информации, находящейся в ведении государственных органов и ОМСУ с учетом наилучшей международной практики | 30.1. Разработана и утверждена методика оценки доступности информации, находящейся в ведении государственных органов и ОМСУ | 1 сентября 2019 года | АПКР, ГКИТС, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 30.2. Провести пилотный мониторинг официальных сайтов государственных органов и ОМСУ по доступности информации и составить рейтинг прозрачности государственных органов и ОМСУ по итогам проведенного пилотного мониторинга | 30.2. Проведен пилотный мониторинг официальных сайтов всех государственных органов и не менее 30 сайтов ОМСУ с публикацией данных | 1 апреля 2020 года | АПКР, ГКИТС, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Расчет уровня доверия населения к органам местного самоуправления |
| 31 | Расчет уровня доверия населения к органам местного самоуправления | 31.1. Разработать и утвердить новую редакцию Положения об Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и ОМСУ КР | 31.1. Правительством КР утверждено Положение об Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и ОМСУ КР | 1 ноября 2019 года | НИСИ, НСК (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 31.2. Провести пилотный расчет значений Индекса доверия населения к деятельности органов местного самоуправления во всех областях КР | 31.2. Определен Индекс доверия населения к деятельности органов местного самоуправления в соответствии с новым Положением | 31 августа 2020 года | НСК (по согласованию), ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Раскрытие информации об активах (имуществе) государственных и муниципальных органов |
| 32 | Раскрытие информации об активах (имуществе) государственных и муниципальных органов | 32.1. Опубликовать реестр государственных и муниципальных активов (имущества) с раскрытием основных характеристик (тип актива, адрес (для земли и недвижимости) и др.) | 32.1. Повышение уровня осведомленности граждан и предпринимателей о составе и объеме государственного и муниципального имущества | 1 декабря 2018 года | ФУГИ, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 32.2. Опубликовать реестр государственных и муниципальных предприятий с раскрытием информации о принадлежащих им необоротных активах (основных средствах) | 32.2. Повышение уровня осведомленности граждан и предпринимателей о составе и объеме имущества государственных и муниципальных предприятий | 1 декабря 2018 года | ФУГИ | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| 33 | Внедрение электронных торгов с государственной собственностью | 33.1. Разработать и внедрить электронную торговую площадку для проведения электронных аукционов по продаже и аренде государственного и муниципального имущества | 33.1. Обеспечена прозрачность проведения торгов (аукционов) в электронном формате в режиме реального времени при приватизации, а также сдаче в аренду государственного и муниципального имущества | 1 апреля 2019 года | ФУГИ, ГАМСУМО, ГКИТС, ГП "Инфосистема" | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 33.2. Доработать и утвердить Положение о порядке проведения аукционов по сдаче в аренду муниципального имущества в электронном формате | 33.2. Утверждено Положение о порядке проведения аукционов по сдаче в аренду муниципального имущества в электронном формате | 31 декабря 2018 года | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 33.3. Внести изменения в Закон КР "О муниципальной собственности на имущество" и доработать Положение о порядке проведения аукционов по приватизации муниципального имущества в электронном формате | 33.3. Принято постановление Правительства КР о внесении изменений в Закон КР "О муниципальной собственности на имущество". Разработано новое Положение о порядке проведения аукционов по приватизации муниципального имущества в электронном формате | 1 апреля 2019 года | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 33.4. Провести пилотирование электронных торгов по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества | 33.4. Проанализированы результаты пилотного внедрения электронных торгов и разработаны предложения по доработке механизма электронных торгов | 1 июня 2019 года | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 33.5. Распространить информацию среди общественности о портале электронных торгов в отношении муниципального имущества | 33.5. Размещено не менее 20 публикаций о возможности доступа к информации о будущих сделках | 31 декабря 2019 года | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 33.6. Организовать обучение сотрудников ОМСУ процедурам электронных торгов | 33.6. Проведены тренинги по обучению сотрудников ОМСУ процедурам электронных торгов | 31 августа 2020 года | ГАМСУМО, ФУГИ, ГКИТС | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Вовлечение гражданского общества в оценку рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций |
| 34 | Внедрены методологические подходы к оценке рисков финансирования террористической деятельности (далее - ФТ) в секторе НКО | 34.1. Создать рабочую группу из числа сотрудников компетентных государственных органов, представителей сектора НКО и членов Общественного совета ГСФР по разработке методологии проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО | 34.1. Создана рабочая группа | 31 декабря 2018 года | ГСФР | В рамках бюджета ГСФР |
|  |  | 34.2. Разработать методологию проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО, включая: - проведение анализа существующих руководящих документов и материалов (Рекомендации ФАТФ, Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем, Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ФТ на национальном уровне, Руководство ОБСЕ при проведении национальной оценки рисков ФТ и др.); - проведение анализа международной практики в сфере оценки рисков ФТ в секторе НКО; - разработку и обсуждение проекта Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО с заинтересованными сторонами | 34.2. Разработана методология оценки рисков ФТ в секторе НКО КР | 31 декабря 2018 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 34.3. Утвердить Положение о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, порядке обсуждения результатов оценки, порядке опубликования информации о результатах данной оценки | 34.3. Утверждено Положение о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, порядке обсуждения результатов оценки, порядке опубликования информации о результатах данной оценки с вовлечением представителей НКО | 31 декабря 2018 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
| 35 | Проведение совместной оценки риска ФТ в секторе НКО и совместное планирование действий | 35.1. Создать рабочую группу из числа сотрудников компетентных государственных органов, представителей сектора НКО и членов Общественного совета ГСФР для проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО | 35.1. Создана рабочая группа | 31 марта 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 35.2. Провести оценку рисков ФТ в секторе НКО | 35.2. Проведена оценка рисков ФТ в секторе НКО | 31 марта 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 35.3. Провести презентацию отчета об оценке рисков ФТ в секторе НКО и опубликовать результаты | 35.3. Проведена презентация отчета, об оценке рисков, результаты опубликованы на сайте ГСФР и в СМИ | 31 марта 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
| 36 | Повысить осведомленность НКО по вопросам противодействия ФТ | 36.1. Разработать информационно-обучающую программу на 2 языках (русском и кыргызском) | 36.1. Утвержден план информационно-обучающей программы с указанием мероприятий и источников финансирования | 31 августа 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 36.2. Разместить на сайте ГСФР информационные материалы по вопросам противодействия ФТ | 36.2. Обеспечен доступ общественности к материалам по вопросам противодействия ФТ | 31 августа 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 36.3. Провести не менее 7 информационных мероприятий (круглые столы, семинары) по вопросам противодействия ФТ в секторе НКО | 36.3. Обеспечен доступ НКО к информации о рисках ФТ | 31 августа 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
| 37 | Разработка мер по учету рисков ФТ в секторе НК | 37.1. Разработать и утвердить план действий по учету и снижению выявленных рисков ФТ в секторе НКО | 37.1. Утвержден план действий по учету и снижению выявленных рисков ФТ в секторе НКО по результатам совместной оценки с участием представителей гражданского общества | 1 сентября 2019 года | ГСФР | Средства партнеров по развитию |
| Раскрытие взаимосвязанных данных в горнодобывающей отрасли на уровне лицензии |
| 38 | Повышение подотчетности государственных органов, ОМСУ и компаний и снижение конфликтного потенциала | 38.1. Создать рабочую группу по обеспечению прозрачности в горнодобывающей отрасли из числа представителей гражданского сектора, ОМСУ, бизнеса, государственных органов и международных организаций | 38.1. Принято распоряжение Правительства КР об образовании рабочей группы по повышению прозрачности в горнодобывающей отрасли | 31 декабря 2018 года | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГАМСУМО | В рамках средств, республиканского бюджета |
|  |  | 38.2. Рабочей группе провести анализ потребности местного населения и ОМСУ в информации в сфере горнодобывающей отрасли | Результаты анализа опубликованы на сайте ГКПЭН | 31 декабря 2019 года | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 38.3. На основе результатов анализа определить перечень данных в горнодобывающей отрасли, подлежащих опубликованию | 38.3. Проведены общественные консультации, определен перечень данных, подлежащих опубликованию | 28 февраля 2020 года | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 38.4. Подготовить и инициировать проект НПА, предусматривающего утверждение перечня данных, подлежащих публикации, а также формат, способы и периодичность их опубликования | 38.4. Подготовлен соответствующий проект НПА и направлен в Аппарат Правительства КР на рассмотрение | 31 мая 2020 года | ГКПЭН, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГАМСУМО | Средства партнеров по развитию |
| Внедрение системы аудита с участием общественности |
| 39 | Построение системы взаимодействия гражданского общества со Счетной палатой КР | 39.1. Разработать и утвердить Положения об аудите с участием общественности с учетом норм Закона КР "О Счетной палате Кыргызской Республики" | 39.1. Утверждены регламенты по взаимодействию Счетной палаты КР с гражданским обществом в рамках аудитов с участием общественности. Разработано и утверждено методическое пособие по аудиту с участием общественности. Создана постоянно действующая диалоговая площадка для взаимодействия Счетной палаты КР с гражданским обществом. Обеспечено участие граждан при разработке программы аудита государственных органов | 1 марта 2019 года | Счетная палата КР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
| 40 | Пилотирование внедренного механизма по аудиту с участием общественности | 40.1. Провести отбор представителей гражданского общества и их подготовку к проведению аудитов с участием общественности | 40.1. Повышен потенциал представителей гражданского общества по проведению аудитов | 31 декабря 2019 года | Счетная палата КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | 40.2. Провести пилотный совместный аудит с участием Счетной палаты КР и представителей гражданского общества | 40.2. Организован пилотный аудит с участием общественности. Результаты аудита с участием общественности представлены Счетной палатой КР в Жогорку Кенеш КР, Правительство КР и другие государственные органы для принятия соответствующих решений. Результаты аудита с участием общественности и мер реагирования, направленных на исполнение предписаний Счетной палаты КР, опубликованы на официальном сайте Счетной палаты КР | 31 августа 2020 года | Счетная палата КР (по согласованию) | Средства партнеров по развитию. В рамках средств республиканского бюджета |
| Прозрачность финансирования выборов (референдумов) и избирательной кампании кандидатов, политических партий, инициативных групп |
| 41 | Прозрачность финансирования выборов (референдумов) и избирательной кампании кандидатов, политических партий, инициативных групп | 41.1. Разработать и внести изменения в законодательство о выборах (референдумах) в части раскрытия детальной информации о финансировании выборов со стороны государства, а также о финансировании избирательной кампании кандидатов | 41.1. Совместно с партнерами по развитию и организациями гражданского общества разработаны и приняты изменения в законодательство о выборах (референдумах) в части раскрытия детальной информации о финансировании выборов со стороны государства, а также о финансировании избирательной кампании кандидатов | 31 декабря 2018 года | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 41.2. Разработать методологию и пособие по общественному контролю финансирования выборов (референдумов) и избирательных кампаний | 41.2. Разработана методология и пособие по общественному контролю финансирования выборов со стороны государства, а также финансирования избирательной кампании кандидатов | 1 мая 2019 годя | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 41.3. Провести обучение представителей НКО, СМИ по общественному мониторингу: - расходования бюджетных средств на выборы; - финансирования избирательной кампании кандидатов | 41.3. Проведено обучение для организаций гражданского общества по проведению общественного контроля | 1 сентября 2019 года | ЦИК КР (по согласованию) | Средства-партнеров по развитию |
|  |  | 41.4. Провести информационную кампанию для избирателей по необходимости контроля: - расходования бюджетных средств на выборы; - финансирования избирательной кампании кандидатов | 41.4. Повышен уровень осведомленности избирателей о финансировании выборов и избирательных кампаний кандидатов | 1 июля 2020 года | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 41.5. Разработать и утвердить инструкцию по финансовой отчетности для кандидатов | 41.5. Определены параметры по финансовой отчетности для кандидатов | 1 мая 2019 года | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 41.6. Обучить представителей кандидатов, политических партий новым правилам по финансированию избирательной кампании кандидатов, политических партий | 41.6. Проведено обучение представителей кандидатов (политических партий) новшествам законодательства в части раскрытия данных финансирования их избирательной кампании | 1 сентября 2019 года | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |
|  |  | 41.7. Обеспечить доступ общественности к данным по движению средств по всем статьям расходов избирательных фондов кандидатов через официальный сайт ЦИК КР | 41.7. На веб-сайте ЦИК КР размещен онлайн-механизм для обеспечения всем заинтересованным сторонам открытого доступа к данным избирательных фондов кандидатов. Созданы условия для равенства кандидатов, а также для осознанного выбора избирателями | 31 августа 2020 года | ЦИК (по согласованию) | Средства партнеров по развитию |

Список сокращений:

| АМР | - | Aid Management Platform (Платформа по управлению внешней помощью) |
| --- | --- | --- |
| АПКР | - | Аппарат Правительства Кыргызской Республики |
| КР | - | Кыргызская Республика |
| ГАМСУМО | - | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАООСЛХ | - | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГИЭТБ | - | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГКИТС | - | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики |
| ГКПЭН | - | Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики |
| ГРС | - | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГСФР | - | Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЕЭП | - | единый электронный портал |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| НКО | - | некоммерческие организации |
| НПА | - | нормативный правовой акт |
| НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОЗ | - | организации здравоохранения |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| ОЭСР | - | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПП ПКР | - | Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях |
| УИТ "Адилет сот" | - | Учреждение по информационным технологиям "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики |
| ЦИК | - | Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики |
| ФТ | - | финансирование террористической деятельности |