**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Юриста для оказания поддержки КАТО в рамках адвокационных мероприятий**

**Предпосылки**

В рамках Проекта «Эффективное управление в целях экономического развития (EGED)» (Компонент II «Активный спрос гражданского общества на инклюзивный, основанный на данных рост в Центральной Азии) в июле 2022 года с целью поддержки адвокационной деятельности коалиций и платформ был объявлен конкурс на поддержку адвокационных мероприятий в рамках реализации адвокационного плана. По итогам конкурса были отобраны 4 конкурсные заявки, требующие поддержки адвокационных мероприятий со стороны Проекта, в том числе заявка от Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО). Одной из задач в рамках адвокационных мероприятий является юридическая экспертиза в определении трудового оформления лиц, временно занятых в туристическом секторе.

**Цель настоящего технического задания**

Цель настоящего технического задания - оказание услуг юридической экспертизы и предоставление рекомендаций по способу трудового оформления лиц, временно занятых (сезонно) в туристическом секторе.

**Объем и продолжительность выполнения работ**

Привлеченный юрист-консультант в рамках своей работы проведет анализ существующих способов оформления, временно занятых в туристическом секторе лиц. Определит эффективность и подготовит доказательную базу о необходимости трудового оформления временно занятых в туристическом секторе как для государства, так и для работников.

1. Примет участие в анализе и разработке рекомендаций по определению экономического статуса и оформлению временно занятых в сезонном туристическом бизнесе;

Количество дней приведено условно и может измениться при согласовании с Проектом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Вид работы (услуги)** | **Кол-во дней** | **Результат, индикатор выполнения** |
| 1 | Кабинетный анализ существующих способов оформления трудовых отношений временно занятых тур.провайдеров, в том числе гиды, конники, проводники и др. | 5 | Краткая информация о текущем положении |
| 2 | Экспертиза и анализ существующей нормативно-правовой базы по оформлению такого рода деятельности | 5 | Выдержка из Законов КР |
| 3 | Подготовка рекомендаций и предложений по способу оформления временно занятых тур.провайдеров | 3 | Рекомендации |
| 4 | Консультации КАТО по разъяснению механизмов и способов предложенного трудового оформления турпровайдеров | 1 | Онлайн и/или оффлайн (список участников) |
| 5 | Подготовка доказательной базы на предмет отсутствия противоречий действующему законодательству КР, налоговому и трудовому кодексу КР. | 3 | Выдержка из Законов КР |
| 6 | Подготовка акта оказанных услуг, отчета согласно формам, предоставленным ИПР | 1 | Акт, отчет |
|  | **Итого** | **18 дней** |  |

**Сроки исполнения задания**

Данное техническое задание должно быть выполнено в период с 6 февраля 2022 по 3 марта 2023 года.

**Квалификационные требования**

Привлеченный консультант должен соответствовать следующим требованиям:

* иметь высшее юридическое образование
* иметь не менее 7 лет опыта работы в качестве юриста
* иметь не менее 5 лет опыта работы в качестве юриста, специализирующегося на трудовом праве,
* обладать глубокими знаниями в трудовом и налоговом законодательстве.
* прекрасно владеть русским языком (обязательное требование), знание кыргызского языка (является преимуществом для самого кандидата для успешного выполнения задания);
* обладать знаниями туристического сектора (преимущество).

**Требования к статусу консультанта**

* юридические лица, вне зависимости от формы собственности;
* индивидуальные предприниматели, имеющие регистрацию, позволяющие предоставлять консультационные услуги;
* физические лица,

**Подотчетность исполнителя и порядок выплат**

В рамках исполнения данного технического задания консультант подотчетен председателю правления ИПР Надежде ДОБРЕЦОВОЙ (по вопросам смыслов и содержания) и административному менеджеру Проекта Алтынай БУЗУРМАНКУЛОВОЙ (по административным вопросам). В процессе исполнения задания консультант также должен реагировать на запросы и предложения ACTED, поступающие через ИПР.

Оплата производится одним траншем, в течение 5 дней с момента предоставления акта оказанных услуг и отчета о проделанной работе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № транша | Доля выплаты | Период работы |
| 1 | 100 % | Февраль-март 2023г. |

**Приложения к техническому заданию**

Нет

**Процесс подачи заявки**

Заинтересованные лица должны подать заявку на участие в конкурсе, которая должна состоять из резюме кандидата с подробным описанием опыта работы в соответствующей сфере, копии документа, позволяющего предоставлять услуги консультанта (свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя), а также коммерческого предложения с указанием стоимости услуг, включая все соответствующие виды налогов, социальных отчислений и других обязательных платежей. Заказчик оставляет за собой право ведения переговоров по установлению окончательной суммы оплаты за выполнение настоящего технического задания.

Отбор будет производиться на основании принципа «лучшее качество за справедливую цену».

Заинтересованные лица могут направить заявку с пометкой «Юрист для адвокационных мероприятий» по электронной почте [zakupki@dpi.kg](mailto:zakupki@dpi.kg) до **18:00 5 февраля 2023 г.**