1-тиркеме

«Бекитемин» «Макулдашылды»

Буюртма берүүчү Аткаруучу

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2019 г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Техникалык тапшырма**

**Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу**

**долбоордун темасы:**

**«Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту алдын алуу.Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жана балдарга социалдык жардамдарды көрсөтүү»**

**Долбоордун аталышы: “Зомбулуксуз жашоого карай максаттуу жол”**

**Мамлекеттик буюртмачы: Ош шаардык мэриясы**

**Долбоорду аткаруучу: Кризистик борбор “Ак-Журок” Коомдук Бирикмеси**

 ***1. Жалпы маалымат***

Мэрия г. Ош, являясь государственным заказчиком, провела конкурс на реализацию общественно полезного проекта в рамках программы Государственного социального заказа, утвержденной постановлением Ошского городского кенеша №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 года.

**Ак-Журок” Коомдук Бирикмеси** признано, согласно протокола грантовой комиссии №1 от «\_\_\_» августа 2019 года, победителем. Подписан договор о реализации общественно полезного проекта «Женщины, пострадавшие от семейного насилия».

В рамках реализации общественно полезного проекта настоящее техническое задание разработано на основании проектного предложения участника конкурса.

2. **Долбоордун максаты жана митлдеттери**

Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жана зомбулуккка туш келүү коркунучунда турган аялдарга, эч кимден көз каранды болбой жашоосун улантып кетүүсүнө, укуктук маалыматтуулугун арттырууга зарыл болгон социалдык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүүгө, алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн иш жүзүнө ашырууга көмөк көрсөтөт.

**Долбоордун милдеттери** ;

* Үй-булодогу зордук- зомбулук жөнундө коомчулукка кенири маалымат берилет
* Зордук-зомбулук боюнча алдын алуу иштерин алып барат
* Зомбулуктун тийгизген таасирин азайтуу боюнча жаны технологиялык мамилелерди иштеп чыгуу болот.
* Зомбулуктун курмандыктары болсо Баш Калка жайга жайгаштырылат.

Долбоордун максаттуу тобу (3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аймактык камтууну кошо алганда максаттуу топту баяндоо | Долбоорду ишке ашыруу аймагында жашаган максаттуу топтун саны | Долбоорду ишке ашыруунун алкагында камтуу пландалган максаттуу топтун саны |
|  Ош шаарынын 6 МАК жана Жапалак а/онон табылган зордук-зомбулук коруу тобокелчилигинде турган, аярлуу катмардагы, коа балалуу, буга чейин уй-булолук зордук-зомбулукка дуушар болгон,куйоолору ичкиликке берилген, билимге ээ болбогон бирок кичине бизнес кылууга, жашоо-турмушун жакшыртууга умтулган, экономикалык коз карансыздыка ээ болгусу келген кыз-келиндер |  25 жаштан 45 жашка чейинки 56-60 кыз келиндер менен“Жапалак” жана 6 МАКтардан9 кыз-келиндер  | 25-45 жаштагы 55-60 кыз-келиндерАр-бир МАК тан жана Жапалак а/о 9 кыз-келиндерЫйгарым укуктук органдарды, аймактык башкармалыгынын кызматкерлери, активистер 12 Турмуштук оор кырдаалга тушуп калуу абалында турган уй-булолор |

 **Кутулуучу иш чаралар**

Бул долбоор иш жүзүнө ашса Ош шаарындагы 56-60 үй-бүлөлөрдүн ал абалы жакшырат. Активдүү иш-чаралар аркылуу аялдарга карата зордук-зомбулукту алдын-алуу иштери, ыкчам колдоо көрсөтүү системасы жөнгө салынат. Анын жыйынтыгында шаарда алдын алуу жана профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Андан тышкары зордук-зомбулук көрүү коркунучунда турган шаардагы 56 үй-бүлө кошумча маалыматтык кызматтан пайдаланат жана өз мүмкүнчүлүктөрүн жогорулата алат.

Долбоордун ишмердүүлүгү аркылуу долбоордун өнөктөштөрү: Ош шарынын мэриясы, Ош шаарынын мэриясынын алдындагы көп тармактуу Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо борбору, ыйгарым укуктуу органдар менен тыгыз кызматашуу, жамааттын жашоочулары менен биргеликте өткөрүлгөн иш-чаралар, жамааттагы жашоочу уй-бүлө мамилесин жакшыртат жана бекемдейт. Коомдогу бейпил абалды камсыз кылат жана жамааттын деңгээлинде аялдарга балдарга карата абалдын жакшыруусу камсыз болот. Үй-бүлөлөрдү колдоо кызматтары жакшырат.

“Ак-Журок” кризистик борбору тарабынан долборду эффективдүү жогорку деңгээлде аткаруу үчүн жалпы жашоочулар менен үй-бүлөдөгү тарбиянын баалуулугу үй-бүлөнун баалуулугу жөнүндө маалыматтык иш-чаралар өткөрүлөт.

 Андан тышкары Кризистик борбордун кызматкерлери аркылуу аялдарга такай методикалык жана практикалык кенештер берилет.

 (долбоорду ишке ашыруудан жыйынтыктарды баяндоо, сандык көрсөткүчтөрдү
                атоо (канча кызмат алуучу), сандык көрсөткүчтөр (кызмат алуучуларда эмне жакшырат)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ишке ашыруу мооноту | Иш чара/ иш аракеттер | Иш чаралардын катышуучулары жана алардын саны |  Күтүлүүчү натыйжалар | Ырастоочу документтер |
| сентябрь 2019 | Мэриянын, МАК тардын жана социалдык онугуу башкармалыгынын тиешелуу адистери менен биргеликте 55-60 бенефициарды иликтоо, тандооУкуктук-социалдык потенциалын жакшыртуу учун жеке акысыз консультациялар; психологиялык консультация беруу, мобилдик психологдун жана юристин консультациясы, Тандап алынган кыз-келиндердин эмоционалдык-психологиялык абалын турукташтыруу учун реабилитация, релаксация, арт.терапия откоруу, коопсуз жайга жайгаштыруу. Жумушсуз кыз келиндерди жумушка жайгаштыруу,жана курстарга окутуу. Проф тех окуу жайлары,кулинария,швея ишканалары менен договор түзүү. Кыска мөөнөтөгү курстарга окутуу Шаардык МАКтар менен иш алып баруу. | 55-60 | Уй-булолук жана гендердик зордук-зомбулукту алдын алуу чойросундо кызматтарды оптимизациялоо | Каттоо журналы,Суроттор,Видеотасмалар (жабырлануучунунулуксаты менен) ММК. |
|  октябрь 2019жыл | Окуу жайлар менен,мектеп, колледж, лицей, зордук-зомбулукту алдына алуу иштерин жургузуу. Тренинг отуу Жапалак а/о, МАК Манас –Ата. |  | МАКтар,мектеп, окуу жайлары менен болгон кызматташуунун жакшырышы | Катышуучулардын тизмеси, откорулгон иш чаралардын протоколдору,пландары,сценарийлери.ММК |
|  |  |  |  |
|  ноябрь 2019жыл | Консултация беруу, ишеним телефону менен иштоо,Жумушсуз кыз келиндерди жумушка жайгаштыруу, жана кыскамөөнөттүү курстарга окутуу.МАКда ар-турдуу иш чараларды уюштуруу.“Улгулуу уй-булоо” темасында сурот конкурсун откоруу.Флешмоб менен аяктоо. | 60-70 | Аялдардын оз укугун коргой билуу денгээлинин жлгорулашы, баодарды тарбиялоо, билим беруу боюнча билим денгээлдеринин жакшырышы. | Каттоо журналы,Суроттор,ММК. |
|  Декабрь 2019жыл | Проектинин иш жузуно ашырууну боюнча маалыматтарды топтоо, жыйынтыктоо, проектинин журушу боюнча анализ жана мониторинг жургузуу. ММК менен иштоо:  -жанылыктарда долбоор боюнча маалымат берүү.- радио менен тыгыз байланыш тузуп, долбоордун орчундуу маселелерин талкулоо- маалымат материалдарын чыгаруу  | 1000 17 декабрь | Коомчулукта зордук-зомбулук жонундо маалымат билуу | Отчеттер, анкета,фото суроттор, видео тасмалар ММК. |

Долбоорду ишке ашыруу мооноту: 01 сентябрдын 2019ж 31 декабрь 2019ж чейин

 Долбоордун бюджети келишимге тиркелет.