Правовые источники и ретроспектива изменения контроля и надзора в строительстве

Содержание документов НПА

Предмет проверки , документы, права и обязанности сторон

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ

 с момента вступления в силу [приказа](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/300640?cl=ru-ru) Госагентства по архитектуре и

 строительству КР от 16 мая 2007 года № 103

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

19 января 2007 года. Регистрационный номер 7-07

 Утверждено

 [приказом](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/300562?cl=ru-ru) Государственного

 агентства по архитектуре и

 строительству при Правительстве

 Кыргызской Республики

 от 25 декабря 2006 года № 343

 РДС 12-04:2006

 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнес

 объектилеринин буткон курулушун эксплуатацияга

 кабыл алуу жобосу

 ПОЛОЖЕНИЕ

 о приемке в эксплуатацию законченных строительством

 объектов малого и среднего бизнеса

 в Кыргызской Республике

 1. Область применения

 1.1. Настоящее положение о приемке в эксплуатацию законченных

строительством объектов малого и среднего бизнеса в Кыргызской Респуб-

лике (далее по тексту "Положение") является руководящим документом и

применяется в дополнение к действующим нормативным документам, регла-

ментирующим порядок приемки в эксплуатацию строительных объектов.

 2. Нормативные ссылки

 2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие норма-

тивные и законодательные документы:

 - [Закон](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/716?cl=ru-ru) "О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республи-

ки";

 - [Постановление](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55044?cl=ru-ru) Правительства Кыргызской Республики от 05 февраля

2004 года № 57 "Об утверждении положений, регламентирующих порядок пре-

доставления прав собственности или аренды на земельные участки в насе-

ленных пунктах и реализации инвестиционно-строительных намерений";

 - Приказ по Госархстройинспекции при Правительстве Кыргызской Рес-

публики от 20 сентября 1999 года, № 85.

 3. Основное содержание

 3.1. После окончания строительства объекты малого и среднего биз-

неса в Кыргызской Республике (далее по тексту "Объекты") подлежат при-

емке Государственной приемочной комиссией, согласно заявке заказчика

(застройщика) в адрес территориальной службы Государственного архитек-

турно-строительного надзора (далее по тексту "ГАСН") Государственного

агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской

Республики (далее по тексту "Госстрой").

 Законченные строительством объекты должны быть подготовлены к вво-

ду в действие и сданы в эксплуатацию в виде полной технической строи-

тельной и технологической готовности "под ключ".

 3.2. До предъявления объекта малого и среднего бизнеса Государс-

твенной приемочной комиссии заказчиком (застройщиком) совместно с гене-

ральным подрядчиком (подрядчиком при прямом договоре) должны быть реше-

ны и заактированы все вопросы, связанные с проверкой:

 - соответствие объекта и смонтированного оборудования проекту с

результатами опробований и испытаний;

 - выполнения строительно-монтажных работ согласно требованиям СНиП

с учетом устранения недоделок, обнаруженных в стадии строительства;

 - наличия исполнительной съемки, исполнительной технической доку-

ментации (акты скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конс-

трукций и т.д.);

 - готовности объекта к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию

услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению условий, в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности, производственной санита-

рии и охране окружающей среды;

 - технического состояния внутриплощадочных и внеплощадочных инже-

нерных сетей и сооружений;

 - наличия сертификатов соответствия на примененные строительные

материалы (в соответствии с [постановлением](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56997?cl=ru-ru) Правительства Кыргызской

Республики от 30 декабря 2005 г. № 639 "Об обязательном подтверждении

соответствия продукции);

 - наличие результатов испытаний грунтов, материалов (без сертифи-

катов соответствия), изделий, произведенных в процессе строительства.

 3.3. Передача заказчиком внешних инженерных сетей и сооружений на

баланс соответствующих эксплуатационных организаций осуществляется от-

дельными актами о приемке-передаче в установленном порядке.

 3.4. В зависимости от категории, назначения и других факторов экс-

плуатационных качеств объекта, до работы Государственной приемочной ко-

миссии, по рекомендации автора проекта, заказчик имеет право создать

рабочую комиссию. При этом, генеральный подрядчик должен предоставить

рабочей комиссии необходимую техническую документацию.

 3.5. В состав Государственной приемочной комиссии, которая назна-

чается местным органом власти, включаются: автор проекта (председатель

комиссии), один из руководителей территориального управления ГАСН Госс-

троя (заместитель председателя), заказчик, представители местного орга-

на архитектуры, санитарной службы, пожарного надзора, эксплуатационных

служб по инженерному обеспечению (водопроводно-канализационного хозяйс-

тва, энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и т.д.) и других

органов и служб (охраны природы, МЧС, ГО и т.д.).

 При этом, представители эксплуатационных служб по инженерному

обеспечению и других органов и служб, входящих в состав приемочной ко-

миссии включаются по мере необходимости, в зависимости от функциональ-

ного назначения объекта.

 3.6. Заказчик представляет Государственной приемочной комиссии до-

кументацию, перечисленную в пункте 3.2 Настоящего Положения, а также:

 - проектно-сметную документацию прошедшую строительную экспертизу;

 - утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных

технико-экономических показателях объекта;

 - документ на право пользования земельным участком, разрешение

службы ГАСН Госстроя на строительство объекта;

 - акт выноса объекта в натуру;

 - технические паспорта на оборудование;

 - справки от эксплуатационных служб о сдаче исполнительной доку-

ментации за выполненные работы по инженерным коммуникациям;

 - справку о фактической стоимости строительства, подписанную за-

казчиком и подрядчиком;

 - другие сводные материалы о готовности объекта к приемке по пред-

ложению территориальной службы ГАСН Госстроя, необходимые для сдачи

объекта в эксплуатацию в зависимости от его характера и сложности;

 - материалы по подбору асфальтов, бетонов, растворов, акты на

скрытые работы, материалы по опытному уплотнению грунтов, журналы работ

(бетонных, сварочных и др.).

 3.7. Документацию, перечисленную в п.3.6 настоящего Положения сле-

дует хранить у заказчика и в соответствующих эксплуатационных организа-

циях.

 3.8. Государственная приемочная комиссия, в необходимых случаях,

назначает контрольные проверки соответствия выполненных строитель-

но-монтажных работ, опробования или испытания оборудования.

 3.9. При выявлении непригодности объекта к эксплуатации заключение

Государственной приемочной комиссии направляется в местный орган влас-

ти, назначившей комиссию, для принятия мер по устранению недоделок.

 3.10. Акт о приемке в эксплуатацию подписывается председателем,

заместителями председателя и всеми членами Государственной приемочной

комиссии. При наличии возражений у отдельных лиц комиссии, их необходи-

мо рассмотреть в оперативном порядке до утверждения акта о приемке объ-

екта в эксплуатацию с участием органов, представителями которых являют-

ся эти члены комиссии.

 3.11. Оформление акта о приемке объекта в эксплуатацию, принятие

решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комис-

сии и утверждение акта о приемке местным органом власти, назначившим

эту комиссию, следует производить в срок не более 30-ти дней с начала

работы Государственной приемочной комиссии.

 3.12. Объект, по которому принято отрицательное решение Государс-

твенной приемочной комиссии, не подлежит приемке и по нему назначается

новый срок работы Государственной приемочной комиссии.

 3.13. Акт о приемке в эксплуатацию объекта малого и среднего биз-

неса в Кыргызской Республике утверждается первым заместителем главы го-

родской (районной) государственной администрации.

 3.14. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются

с момента утверждения местной государственной администрацией акта о

приемке объекта в эксплуатацию, составленного по форме, согласно прило-

жению "А", в пяти экземплярах, один из которых предназначен для местно-

го органа власти, назначившего комиссию, два - передаются заказчику,

один - генеральному подрядчику и один экземпляр передается территори-

альному управлению ГАСН Госстроя Кыргызской Республики.

 Приложение А

 Утверждаю:

 первый заместитель главы городской (районной)

 государственной администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, печать, Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (номер и дата регистрации акта в городской,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 районной государственной администрации)

 АКТ

 Государственной приемочной комиссии о приемке

 в эксплуатацию законченного строительством объекта

 малого (среднего) бизнеса от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование и местонахождение объекта)

 Государственная приемочная комиссия в составе:

 Председателя - автора проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заместителя председателя - руководителя территориального управле-

ния ГАСН Госстроя КР - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 Заказчика (застройщик) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 Членов комиссии - представителей:

 генеральный подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 санитарной службы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 пожарного надзора - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 эксплуатационной организации (водопроводно-канализационного хо-

зяйства, энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и др.) \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

руководствуясь правилами, изложенными в "Положении..." установила:

 1. Строительство объекта осуществлено на основании решения (прика-

за, постановления) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование гор(рай) государственной администрации)

и в соответствии с разрешением на строительство от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

200\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование территориального управления ГАСН Госстроя КР)

 2. Строительно-монтажные работы осуществлены генеральным подрядчи-

ком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование генподрядчика)

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование субподрядных организаций)

 Начало работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (месяц, год) (месяц, год)

 3. Проектная документация на строительство разработана проектной

организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование проектной организации, шифр проекта)

и утверждена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. Исходные данные для проектирования выданы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (других органов архитектуры и строительства)

 5. Государственной приемочной комиссии представлена следующая до-

кументация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование документов в соответствии с п.п.3.6 "Положения...")

 6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие

основные технико-экономические показатели:

-----------------------------------------------------------------------

| |По проекту| Фактически |

| | всего |----------------|

| | |всего|примечание|

|-----------------------------------------|----------|-----|----------|

|1. Мощность (производительность) объекта:| | | |

|- общая площадь помещений кв.м; | | | |

|- производственная программа (объем | | | |

| оказания услуг и т.д.) в год - тыс. | | | |

| сомов в ценах соответствующих лет; | | | |

|- выпуск товарной продукции (оказания | | | |

| услуг и т.д.) в натуральных | | | |

| показателях - тыс. куб.м (тн., | | | |

| количество условных единиц и т.д.) в | | | |

| год (в смену и т.д.) в том числе | | | |

| объем: | | | |

|а) импортозамещения; | | | |

|б) экспортной поставки; | | | |

|- рабочих мест (посадочных мест, | | | |

| посещений в смену и т.д.) | | | |

|-----------------------------------------|----------|-----|----------|

|2. Среднегодовая численность работающих | | | |

|на предприятии | | | |

|-----------------------------------------|----------|-----|----------|

|3. Стоимость основных фондов, принимаемых| | | |

|в эксплуатацию объекта - тыс. сом в | | | |

|ценах: | | | |

|- 01 января 1991 года; | | | |

|- соответствующих лет в том числе СМР | | | |

-----------------------------------------------------------------------

 7. Технологические и архитектурно-строительные особенности объекта

характеризуются следующими данными \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам и его приемке после индивидуального испытания

и опробования.

 9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические меропри-

ятия, предусмотренные проектом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (сведения о выполнении)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 10. Внешние наружные коммуникации водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи (нужное подчерк-

нуть) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

 Решение Государственной приемочной комиссии:

 Предъявленный к приемке объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование объекта)

 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 Председатель Государственной приемочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

 Заместитель председателя Государственной

 приемочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

 Члены Государственной приемочной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Действует результат реформы 2008 -09 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10 февраля 2009 года №95

Об утверждении Положения о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах по оптимизации разрешительных процедур в вопросах проектирования и строительства в Кыргызской Республике" от 14 мая 2008 года № 164, постановлениями Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252 "[Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/59133?cl=ru-ru)", от 6 ноября 2007 года № 533 "[О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определения перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/58694?cl=ru-ru)", в целях совершенствования системы и порядка проведения государственного архитектурно-строительного надзора, направленного на усиление ответственности субъектов архитектурно-градостроительной деятельности, а также на обеспечение качества строительных объектов, Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90219?cl=ru-ru) о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике.

*2.   (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

- внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики соответствующие предложения по приведению [постановления](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/36671?cl=ru-ru) Правительства Кыргызской Республики от 15 декабря 1995 года № 540 "Об архитектурно-строительном надзоре Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики" в соответствие с настоящим постановлением;

- обеспечить информирование территориальных органов архитектурно-строительного надзора, общественности и бизнес-сообществ о порядке и процедурах проведения архитектурно-строительного надзора;

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

- при необходимости внести в Правительство Кыргызской Республики соответствующие предложения по реализации настоящего постановления;

- по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Кыргызской Республики в срок до 15 февраля 2009 года подготовить и представить в Правительство Кыргызской Республики расчеты с обоснованием по переводу органов государственного архитектурно-строительного надзора на бюджетное финансирование с 2009 года.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу [постановление](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55363?cl=ru-ru) Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2004 года № 338 "Об утверждении [Положения](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/55364?cl=ru-ru) о порядке ведения государственного архитектурно-строительного контроля за качеством строительства, осуществляемого с участием иностранных подрядных организаций на территории Кыргызской Республики".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики и Государственное агентство по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр | И.Чудинов |

ПОЛОЖЕНИЕ
о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года № 638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*,*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*,*[*15 ноября 2016 года № 582*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98680?cl=ru-ru)*,*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

Глава 1
Общие положения

§1. Предмет регулирования, сфера применения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики "[О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/716?cl=ru-ru)", "[Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1453?cl=ru-ru)", "[О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202105?cl=ru-ru)", Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах по оптимизации разрешительных процедур в вопросах проектирования и строительства в Кыргызской Республике" от 14 мая 2008 года № 164.

2. Настоящее Положение устанавливает классификацию характеристик объектов строительства, а также регламентирует порядок и процедуры проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции, перепрофилирования и перепланировки объектов недвижимости с изменениями объемно-планировочных и конструктивных решений существующих объектов строительства, включая объекты инженерных коммуникаций и сооружений.

3. Объекты строительства, реконструкции, перепрофилирования и перепланировки, объектов недвижимости с изменениями объемно-планировочных и конструктивных решений, требующие получения разрешения на строительство на территории Кыргызской Республики, в обязательном порядке подлежат государственному архитектурно-строительному надзору.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

4. Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется в целях обеспечения безопасности, качества, сейсмостойкости и эксплуатационной надежности объектов строительства, путем проведения проверки соответствия выполняемых работ в процессе строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

5. Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется уполномоченными органами по надзору за объектами с повышенным, высоким и средним факторами риска, а также за объектами, строительство которых осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета.

*6. (Утратил силу в соответствии с*[*постановлением*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*Правительства КР от 2 октября 2019 года № 514)*

7. Государственный архитектурно-строительный надзор за строительством объектов на территории Кыргызской Республики осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

8. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

объект республиканского значения - объект, планирование, проектирование и строительство которого независимо от источников финансирования связаны с выполнением стратегических или иных важных общегосударственных задач, имеющих межобластное, общереспубликанское, межгосударственное (международное) значение;

предписание на проведение проверки - официальный документ, подтверждающий полномочия должностного лица Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики и его территориальные подразделения на проведение проверки объекта строительства;

предписание на устранение нарушений - обязательное для выполнения в определенные сроки письменное требование инспектора Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики и его территориальные подразделения субъекту строительства по устранению нарушений требований законодательства. Предписание не предусматривает применения санкций в отношении хозяйствующего субъекта. Предписание выдается и подписывается должностным лицом органа, осуществлявшим проверку;

риск - мера опасности, учитывающая вероятность возникновения негативных последствий при осуществлении строительной деятельности;

субъект строительства - генеральный подрядчик, подрядчик, осуществляющий строительство объекта на основании договора строительного подряда;

строительная деятельность (далее - строительство) - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

уполномоченные лица субъекта строительства - ответственные лица, имеющие квалификационные сертификаты производителя работ, технического, а также авторского надзора от проектной организации, действующие на основании приказа;

экспертиза - оценка качества выполненных работ и используемых материалов и изделий;

этап строительства - завершенный производством строительно-монтажных работ цикл, имеющий наибольшую вероятность подверженности рискам по обеспечению качества, прочности, сейсмостойкости и эксплуатационной надежности объекта строительства.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

§2. Орган, уполномоченный осуществлять государственный архитектурно-строительный надзор

9. Государственный архитектурно-строительный надзор за строительством объектов осуществляется уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности и его территориальными подразделениями.

Государственный архитектурно-строительный надзор включает в себя:

- приемку законченных этапов строительства, завершенных строительством объектов в эксплуатацию;

- государственный надзор за соблюдением норм законодательных актов в области градостроительно-архитектурной деятельности и производства строительных материалов, конструкций и изделий;

- организацию и координацию деятельности государственных строительных инспектирующих служб;

- ведение реестра объектов капитального строительства, реконструкции, перепрофилирования с изменением объемно-планировочных, конструктивных решений, а также перепланировки зданий;

- прием и анализ отчетов государственных строительных инспектирующих служб;

- проверку наличия у организаций государственных лицензий и ответственных лиц квалификационных сертификатов на право осуществления градостроительно-архитектурной деятельности;

- государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, а до их разработки - за выполнением требований строительных норм и правил при строительстве объектов, а также оценки соответствия непосредственно при изготовлении строительных материалов, конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

- проведение организационно-технических мероприятий и организация работы комиссий по расследованию причин аварий, обрушений на строящихся и реконструируемых объектах, подготовку заключений и принятие соответствующих мер;

- подготовку экспертного заключения по обращению градостроительного субъекта с оценкой качества выполнения работ и определением объема и стоимости продукции для взаиморасчетов между градостроительными субъектами (исполнителями).

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года № 638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*,*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*)*

10. Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется должностными лицами - инспекторами уполномоченного органа по надзору.

11. Государственный архитектурно-строительный надзор за строительством объектов республиканского значения, особо сложных и уникальных объектов, относящихся к категории объектов с повышенным фактором риска, осуществляется вышестоящим подразделением, определяемым Государственным агентством по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

12. Государственный архитектурно-строительный надзор за строительством объектов, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, осуществляется территориальными уполномоченными органами по надзору.

§3. Классификация объектов (категории объектов), подлежащих архитектурно-строительному надзору

13. С учетом значения приемлемого риска для жизнедеятельности все объекты строительства подразделяются на три категории: с повышенным, высоким и средним факторами риска.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

14. Классификация категорий объектов строительства:

а) категория I - объекты с повышенным фактором риска (уникальные и особо сложные объекты);

б) категория II - объекты с высоким фактором риска;

в) категория III - объекты со средним фактором риска;

*г) (утратил силу в соответствии с*[*постановлением*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*Правительства КР от 2 октября 2019 года № 514)*

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

14-1. Характеристики объектов категории I:

- комплексы ТЭС, ТЭЦ, ГЭС;

- сооружения высотой более 100 м (дымовые трубы, башни);

- сооружения длиной более 60 м (мосты, тоннели, подземные и наземные переходы);

- жилые здания более 12 этажей;

- здания и сооружения пролетом более 60 м;

- здания и сооружения высотой более 50 м;

- специализированные здания (музеи, архивы, хранилища национальных культурных ценностей);

- сооружения для пожаро- и взрывоопасных продуктов емкостью более 5000 куб.м;

- промышленные объекты, требующие специализированных условий для производства, хранения и утилизации, а также хвостохранилища;

- линейные сооружения, передающие объекты (высоковольтные линии электропередач от 110 до 500 кВт, магистральные трубопроводы диаметром 400 мм и более или давлением 1,5 Мпа и более), городские водопроводы, газопроводы высокого и среднего давления;

- специализированные здания общественного пользования (автостанции, аэропорты, железнодорожные вокзалы).

*(В редакции постановлений Правительства КР от*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*,*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

15. Характеристики объектов категории II:

- объекты для хранения (хранилище/терминал) жидкого вещества с общим объемом от 1000 куб. метров и больше;

- жилые здания высотой более 5 этажей и до 12 этажей;

- здания и сооружения пролетом более 24 м и до 60 м, высотой более 15 м и до 50 м;

- крупнопанельные и монолитные здания и сооружения;

- производственные здания с кранами грузоподъемностью более 32 т;

- железные дороги;

- автомобильные дороги 1-2-3 категорий и автомобильные дороги 4-5 категорий в горной местности, а также магистральных улиц;

- мосты, путепроводы, эстакады длиной от 18 м до 60 м;

- объекты социального назначения (школы, образовательные учреждения, больницы, детские образовательные дошкольные учреждения);

- объекты гостиничного, курортно-рекреационного назначения более чем на 250 мест (санатории, пансионаты, турбазы);

- предприятия культурно-бытового обслуживания более чем на 100 мест (кинотеатры, театры, клубы);

- крытые спортивные сооружения и площадки свыше 1000 кв.м;

- крупные защитные сооружения (противоселевые, противооползневые, противолавинные);

- выполнение работ на участках с сейсмичностью более 9 баллов, в сложных инженерно-геологических условиях (просадочность II типа, водонасыщенные, слабые грунты, оползни);

- объекты, подлежащие реконструкции (расширение, переоборудование).

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

16. Объекты категории III:

- объекты, не относящиеся к категориям I, II;

- индивидуальные жилые дома;

- объекты перепрофилирования и перепланировки с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений;

- автомобильные дороги международного значения, подлежащие капитальному ремонту.

*(В редакции постановлений Правительства КР от*[*15 ноября 2016 года № 582*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98680?cl=ru-ru)*,*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

*17. (Утратил силу в соответствии с*[*постановлением*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*Правительства КР от 2 октября 2019 года № 514)*

18. Если определенный объект строительства обладает характеристиками нескольких категорий, то классифицируется по более высокой категории.

§4. Виды проверок и основания их проведения. Принципы проведения проверок

19. Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется в форме следующих видов проверок: плановых, внеплановых, контрольных и перепроверки.

20. Плановые проверки проводятся по мере поступления уведомлений по завершенным этапам субъектов строительства. Общий срок проведения плановых проверок не должен превышать 30 календарных дней в течение года.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*2 октября 2019 года № 514*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157161?cl=ru-ru)*)*

21. Предметами государственного архитектурно-строительного надзора при проведении плановой проверки являются:

- соответствие выполненных работ проектным решениям, техническим регламентам, а до их принятия - требованиям строительных норм и правил, и других нормативно-правовых актов, относящихся к обеспечению прочности, безопасности, качества, сейсмостойкости и эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- наличие лицензии на право осуществления соответствующих видов строительной деятельности, наличие квалификационных сертификатов ответственных лиц на право выполнения строительных работ, а также приказов на их назначение и возложение ответственности за строительство объекта, ответственных лиц, осуществляющих технический, авторский надзор и производственный контроль за ведением строительно-монтажных работ;

- соответствие применяемых основных строительных материалов, конструкций и изделий проектным решениям, техническим регламентам и стандартам, наличие сертификатов соответствия применяемых материалов и изделий, осуществление входного контроля;

- соответствие ведения исполнительной документации установленным требованиям, наличие актов проведенных испытаний, замеров, актов скрытых работ и другой подтверждающей документации соответствия выполненных строительно-монтажных работ;

- организация и проведение субъектом, осуществляющим строительную деятельность, всех видов внутреннего производственного контроля качества строительства (входного, операционного, приемочного, лабораторного, геодезического);

- соблюдение субъектами, осуществляющими строительную деятельность нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

22. Внеплановые проверки проводятся вне утвержденного графика проведения плановых проверок по следующим основаниям:

- при наличии письменного заявления субъекта строительства о проведении внеплановой проверки;

- получение уполномоченным органом по надзору сведений о фактах нарушения субъектом строительства требований законодательства Кыргызской Республики;

- нарушение субъектом строительства технологического процесса, выход из строя сооружений, оборудования, возникновение аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде;

- письменное заявление физического или юридического лица с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом строительства прав и интересов заявителя.

Основанием для проведения внеплановой проверки является предписание уполномоченного органа по надзору.

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 рабочих дней.

23. Контрольная проверка проводится уполномоченным органом по надзору с целью определения устранения нарушений, выявленных предыдущей плановой или внеплановой проверкой и указанных в предписании об устранении нарушений, и не может выходить за рамки данной задачи.

Контрольная проверка может проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту строительства для устранения выявленных нарушений.

24. В случае обжалования субъектом, осуществляющим строительную деятельность, результата предыдущей проверки, уполномоченным органом по надзору проводится перепроверка. Перепроверке подлежит только обжалуемый результат предыдущей проверки. Проведение перепроверки по всем вопросам предыдущей плановой проверки запрещается.

Перепроверка проводится в течение срока, определенного для рассмотрения жалобы и принятия мотивированного решения, составляющего 30 календарных дней.

25. Государственный архитектурно-строительный надзор за строительством объекта осуществляется на основании приказа уполномоченного органа по надзору и предписания на проведение проверки, выдаваемого на основании приказа. Предписание на проведение проверки оформляется в трех экземплярах, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, подписывается руководителем уполномоченного органа по надзору и заверяется печатью.

Перечень вопросов, подлежащих проверке, утверждается и прилагается к предписанию на проведение проверки.

К проведению проверки допускаются инспектора уполномоченного органа по надзору, указанные в предписании на проведение проверки.

В случае произведения замены или дополнения состава инспекторов уполномоченным органом по надзору руководитель данного органа заполняет соответствующий раздел предписания на проведение проверки в 3-х экземплярах.

26. Государственный архитектурно-строительный надзор может проводиться совместно с уполномоченными органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, обеспечивающими надзор за соответствием санитарных и противопожарных норм проектным решениям, требованиям регламентов и иных нормативных правовых актов.

27. Уполномоченный орган по надзору по согласованию с уполномоченными органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора вправе осуществить комплексную проверку по соблюдению санитарных, противопожарных и других градостроительных норм до завершения строительства объекта, на основании приказа уполномоченного органа.

28. Основными принципами проведения проверок являются:

- признание добросовестности субъекта строительства;

- невмешательство в финансово-хозяйственную деятельность субъекта строительства;

- неиспользование противоречий законодательства против субъекта строительства;

- обеспечение законности и гласности проведения проверок;

- непрерывность и оперативность проверки, недопустимость дублирования;

- финансирование проверок из средств государственного бюджета;

- доступность обязательных требований предъявляемых субъекту строительства.

Глава 2
Порядок и процедуры проведения архитектурно-строительного надзора

§5. Основные этапы строительства, подлежащие государственному архитектурно-строительному надзору

29. Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется на любой стадии строительства объекта.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*)*

30. Основными этапами нового строительства, подлежащими надзору, являются:

- основание котлована;

- фундамент (подземная, надземная части);

- основные несущие конструкции;

- ограждающие конструкции;

- кровля.

31. Основными этапами при реконструкции, подлежащими надзору, являются:

- усиление грунтов и фундамента;

- усиление несущих и ограждающих конструкций;

- устройство новых конструкций;

- кровля.

32. Основные этапы строительства и реконструкции, указанные в пунктах 30 и 31 настоящего Положения, подлежащие надзору, устанавливаются в соответствии с проектной документацией для каждого объекта.

33. Основными этапами при перепрофилировании и перепланировке объектов недвижимости с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений являются усиление несущих и ограждающих конструкций в соответствии с проектом.

34. Уполномоченный орган по надзору, в зависимости от сложности конструктивных особенностей объекта строительства и реконструкции, а также в случае строительства особо сложных и уникальных объектов, может устанавливать дополнительные этапы, оцениваемые как имеющие повышенную степень риска и требующие проведения проверки.

35. Уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности и его территориальными подразделениями в срок, установленный законодательством Кыргызской Республики для включения в реестр строящихся объектов разрабатывается график проведения плановых проверок.

Графиком проведения плановых проверок определяется общее количество проверок по основным завершенным этапам строительства, определенных в пунктах 30, 31 и 33 настоящего Положения.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*)*

Графиком проведения плановых проверок определяется общее количество проверок по основным завершенным этапам строительства, определенных в пунктах 30, 31 и 33 настоящего Положения.

§6. Порядок проведения архитектурно-строительного надзора

36. Субъект строительства обязан уведомлять уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности и его территориальные подразделения за 10 рабочих дней до завершения этапов строительства, предусмотренных в графике, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*)*

37. Инспектор уполномоченного органа по надзору на основании уведомления от субъекта строительства, в срок от одного до трех рабочих дней, в зависимости от сложности объекта, проводит проверку объекта строительства.

38. Проверка инспектором уполномоченного органа по надзору (приемка законченного этапа работ) проводится в присутствии уполномоченных субъектом строительства ответственных лиц, осуществляющих технический и авторский надзор за строительством объекта.

39. В случае установления соответствия выполненных работ проектным решениям, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Кыргызской Республики, составляется Акт соответствия завершенного строительством этапа, установленной формы согласно приложению № 3 к настоящему Положению и производится запись о проверке в Книге инспекторских проверок или Общем журнале производства работ.

40. Акт соответствия завершенного строительством этапа составляется в 2-х экземплярах и подписывается уполномоченными ответственными лицами, осуществляющими технический, авторский надзор за строительством и инспектором уполномоченного органа по надзору, осуществляющим проверку объекта строительства.

41. В случае отсутствия (неявки) инспектора уполномоченного органа по надзору при его надлежащем уведомлении Акт соответствия завершенного строительством этапа подписывается уполномоченными ответственными лицами субъекта строительства, осуществляющими технический и авторский надзор, с отметкой о надлежащем уведомлении инспектора и его отсутствии.

42. В случае установления несоответствия выполненных работ проектным решениям и техническим регламентам, а также на основании результатов экспертизы, лабораторных испытаний продукции оформляется Акт о несоответствии выполненных работ завершенного строительством этапа, согласно приложению № 3 к настоящему Положению, с указанием конкретного нарушения, ссылки на технический регламент, строительные нормы и правила и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, а также проектную документацию.

Акт подписывается уполномоченными ответственными лицами субъекта строительства - инспектором уполномоченного органа по надзору. К Акту прилагаются заключения и акты проведенных испытаний.

43. В случае несогласия с нарушениями, указанными в Акте, уполномоченное лицо субъекта строительства вправе обжаловать Акт в установленном порядке.

44. На основании и в соответствии с выявленным нарушением, отраженным в Акте, инспектор уполномоченного органа по надзору выдает субъекту строительства предусмотренные законодательством Кыргызской Республики предписания согласно приложению № 4 к настоящему Положению:

- предписание об устранении выявленных нарушений;

- предписание о приостановлении (запрещении) строительства;

- предписание о сносе (демонтаже).

45. Предписание об устранении выявленных нарушений выдается в случаях, когда нарушения возможно устранить. Предписанием устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта строительства и даты контрольной проверки.

46. По результатам контрольной проверки, при устранении ранее выявленных нарушений, инспектором уполномоченного органа по надзору составляется Акт соответствия завершенного строительством этапа и производится запись в Общем журнале производства работ об устранении нарушений.

47. Уполномоченный орган по надзору приостанавливает производство работ на объектах строительства в случае:

- выявления дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения конструкций зданий, сооружений, их отдельных частей и инженерных коммуникаций;

- осуществления самовольного строительства или строительства с отступлением от утвержденной проектной документации.

48. В случае невозможности устранения выявленных нарушений инспектором уполномоченного органа по надзору выносится предписание о сносе (или демонтаже) конструктивных элементов, выполненных с браком.

49. Предписания уполномоченного органа по надзору могут быть обжалованы субъектом строительства в порядке установленном, законодательством Кыргызской Республики.

50. Невыполнение субъектом строительства предписаний по устранению нарушений требований законодательства, обнаруженных в ходе осуществления проверки, влечет за собой применение к последнему мер административной ответственности.

В этом случае инспектором уполномоченного органа по надзору составляется протокол административного правонарушения (приложение № 7 к настоящему Положению) и налагается административный штраф в порядке и срок, установленный законодательством Кыргызской Республики (приложение № 8 к настоящему Положению).

В случае рассмотрения материалов в судебном порядке инспектором уполномоченного органа по надзору принимаются меры по направлению материалов проверки и протокола об административном нарушении в суд.

§7. Экспертиза при проведении проверок

51. При проведении государственного архитектурно-строительного надзора инспектор уполномоченного органа по надзору вправе назначить экспертизу соответствия строительной продукции обязательным требованиям технических регламентов и стандартов.

52. Проведение экспертизы осуществляется путем проведения анализа, испытаний по месту ведения строительной деятельности объекта либо путем проведения лабораторного анализа, испытаний отобранных образцов (проб) в лабораториях (испытательных центрах).

53. В случае необходимости инспектор уполномоченного органа по надзору вправе, с целью определения соблюдения субъектами строительства требований технических регламентов и стандартов, брать образцы использованных материалов и изделий для проведения лабораторных исследований.

54. Методика отбора и количество отбираемых образцов (проб) использованных материалов и изделий (объем выборки) должны соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов. Отбор образцов (проб) оформляется Актом установленной формы согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

55. Затраты, связанные с отбором, доставкой и проведением экспертизы (испытаний) образцов материалов и изделий, используемых при строительстве, финансируются за счет уполномоченного органа по надзору.

56. Проведение испытаний осуществляется на объекте строительства (испытательной базе) в присутствии инспектора уполномоченного органа по надзору и субъекта строительства. Испытания проводятся в соответствии с установленными в нормативных правовых актах и стандартах методикой проведения контроля и испытаний продукции.

57. Срок проведения экспертизы не должен превышать 7 рабочих дней.

58. Результаты экспертизы строительной продукции оформляются заключением согласно приложения № 6 к настоящему Положению, один экземпляр которого прилагается к акту проверки.

59. В случае установления несоответствия качества материалов и изделий, используемых при строительстве объекта, нормам и стандартам, затраты на проведение экспертизы подлежат возмещению уполномоченному органу по надзору за счет субъекта строительства в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

60. В случае несогласия субъекта, осуществляющего строительную деятельность, с результатами экспертизы он вправе обратиться в независимую экспертную организацию, аккредитованную в установленном законодательством порядке, либо эксперту по своему усмотрению и за свой счет для получения экспертного заключения по поставленным вопросам. При этом полученное экспертное заключение прилагается к материалам жалобы субъекта на акт проверки.

Глава 3
Ответственность за нарушение и порядок обжалования действий и решений органов государственного архитектурно-строительного надзора

61. Порядок обжалования действий и решений уполномоченного органа по надзору осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" и постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2008 года № 533 "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определении перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства", а также другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

62. Уполномоченный орган по надзору и его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении государственного архитектурно-строительного надзора несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

63. Субъект строительства за нарушение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики и технических регламентов при осуществлении строительства, а также за нарушение настоящего Положения несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение №1к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимостив Кыргызской Республике |

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности завершенного строительством этапа

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

Начальнику Госархстройнадзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование территории)

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование застройщика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес)

Настоящим уведомлением сообщаю Вам о готовности завершенного строительством этапа                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование этапа и объекта строительства)

В связи с чем прошу проверить соответствие этапа проектно-сметной документации и качество выполненных строительно-монтажных работ.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(печать, подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 2к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимостив Кыргызской Республике |

ПРЕДПИСАНИЕ
на проведение проверки

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

Код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистрационный номер № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действительно с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поручает

(наименование уполномоченного органа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

проведение проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование или Ф.И.О. проверяемого субъекта, адрес, ИНН)

с целью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вопросы предмета проверки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок проведения с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Проверяемый период с \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Уполномоченный государственный орган по поддержке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и развитию предпринимательства)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Продление срока проверки с \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Изменение состава проверяющи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Примечание: настоящий документ остается у проверяемого субъекта, как официальный документ, подтверждающий факт проведения проверки.

Оборотная сторона

ИНФОРМАЦИЯ К ПРЕДПИСАНИЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид проверки) (Уполномоченный орган)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проверяемого субъекта, адрес, ИНН)

Срок проведения с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Результаты проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (нарушений не выявлено, выявлены нарушения - указать конкретную

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

норму нормативного правового акта, указать реквизиты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составленных акта, протокола)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

(Ф.И.О., подпись проверяющего, дата)

Должностное лицо проверяемого субъекта предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, телефон)

Замечания и предложения по проведенной проверке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический срок проведения проверки с "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 3к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимости в Кыргызской Республике |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного органа по государственному надзору

АКТ
соответствия (несоответствия) выполненных работ завершенного этапа строительства

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование и адрес хозяйствующего субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель хозяйствующего субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, инициалы

Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата и номер направления (предписания)

Составлен: государственным(и) инспектором(ами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должности, фамилии, инициалы лиц, привлекаемых к проверке

Присутствовали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должности, фамилии, инициалы ответственных лиц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

хозяйствующего субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта проверки (продукция, хранение, перевозка,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реализация, эксплуатация, утилизация)

1. Исходные данные

2. Результаты проверки

3. Причины нарушений

4. Выводы

Приложения

Акт составлен на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_\_ экз. и направлен (вручен):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проверки

государственный инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Участники проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подписи) (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта получил

Руководитель

хозяйствующего субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 4к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимостив Кыргызской Республике |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного органа по государственному надзору

Руководителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование хозяйствующего субъекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Выдано на основании акта проверки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

При проверке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(продукции, хранения, перевозки, реализации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

эксплуатации, утилизации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлены нарушения требований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (обозначение и наименование нормативных правовых актов или стандартов)

по параметрам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании законов Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике", "Об архитектуре и градостроительстве Кыргызской Республики", нарушения указанных требований в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г. надлежит УСТРАНИТЬ.

За неисполнение настоящего ПРЕДПИСАНИЯ руководитель хозяйствующего субъекта несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

О выполнении настоящего ПРЕДПИСАНИЯ прошу уведомить до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Государственный инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 5к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимости в Кыргызской Республике |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование подразделения уполномоченного государственного органа
по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности

АКТ
отбора образцов

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*,*[*19 декабря 2012 года № 842*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93228?cl=ru-ru)*)*

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

При проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Мною \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. государственного инспектора)

Отобраны образцы продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. представителя субъекта строительства)

Для проведения испытаний по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Показатели безопасности продукции и (или) пункты технического \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регламента или нормативного правового акта

┌────────────┬───────┬────────┬───────────────┬────────────┬──────────┐

│Наименование│Единица│  Номер │     Размер    │    Дата    │Количество│

│  образцов  │партии │ партии │ Время отбора  │изготовления│ или масса│

│  измерения │изделий│        │ образцов (для │            │отобранных│

│   (проб)   │       │        │скоропортящейся│            │ образцов │

│ продукции  │       │        │   продукции)  │            │  (проб)  │

├────────────┼───────┼────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤

├────────────┼───────┼────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤

└────────────┴───────┴────────┴───────────────┴────────────┴──────────┘

Использование продукции, из которых отобраны образцы, до окончания проверки запрещается.

Государственный инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О.)

Представитель

субъекта строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О.)

Для испытаний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество (масса, объем) образцов

Получил начальник

испытательной лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка начальника лаборатории о количестве (массе, объеме)

израсходованных образцов в соответствии с

утвержденными методиками испытаний

Образцы после испытаний

получил представитель

субъекта строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (Ф.И.О.)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 6к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзора за объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимости в Кыргызской Республике |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертизы (испытаний) образцов (проб)

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

Наименование продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На соответствие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и обозначение ГОСТ на продукцию)

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для испытаний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование оснований)

Дата поступления образцов в испытательную лабораторию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Краткая характеристика образцов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экспертиза проведена по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ГОСТ на методы испытаний)

Средства испытаний приведены на \_\_\_\_\_\_ стр.

Результаты испытаний приведены на \_\_\_\_\_\_ стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 7к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимостив Кыргызской Республике |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного органа по государственному надзору

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

об административном правонарушении

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Составлен государственным инспектором по государственному надзору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование уполномоченного органа по государственному надзору)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

При проверке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и адрес хозяйствующего субъекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обнаружены следующие правонарушения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суть административного правонарушения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место и время совершения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственным за указанные нарушения на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(приказа, инструкции и т.д.)

является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место работы, занимаемая должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(серия, номер паспорта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место жительства)

Нормативный акт, предусматривающий ответственность за данные нарушения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объяснения нарушителя или отметка об отказе от объяснения \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные сведения (привлекался ли ранее к административной ответственности за однородные правонарушения, другие, отягчающие и смягчающие вину обстоятельства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Права и обязанности правонарушителя, предусмотренные ст.570 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, разъяснены.

Подпись лица, составившего протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

№ телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись правонарушителя или запись

об отказе от подписания протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Положению о классификациихарактеристик объектов строительстваи порядке проведения государственногоархитектурно-строительного надзораза объектами строительства,реконструкции и иными изменениямиобъектов недвижимостив Кыргызской Республике |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного органа по государственному надзору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа

*(В редакции постановления Правительства КР от*[*12 октября 2009 года №638*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90332?cl=ru-ru)*)*

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должностного лица уполномоченного органа,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вынесшего постановление)

рассмотрел материалы (протокол об административном правонарушении, акт проверки, другие документы) о правонарушении в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество правонарушителя, место работы, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место постоянного жительства)

При рассмотрении дела участвовали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Установлено, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. правонарушителя,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обстоятельства совершения нарушения и сущность нарушения)

Статьей \_\_\_\_\_\_\_\_ [Кодекса](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6?cl=ru-ru) Кыргызской Республики об административной ответственности за указанное правонарушение предусмотрено наложение штрафа на должностное лицо или гражданина в размере от \_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_ минимальных размеров заработной платы.

На основании изложенного и, руководствуясь статьей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и статьей Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, ПОСТАНОВИЛ:

1. Наложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. правонарушителя, должность)

штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество минимальных размеров заработной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

платы и общая сумма штрафа)

2. В соответствии со статьей \_\_\_\_\_\_\_ [Кодекса](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6?cl=ru-ru) Кыргызской Республики об административной ответственности сумму штрафа в республиканский бюджет надлежит уплатить не позднее одного месяца со дня вручения постановления о наложении штрафа в учреждении банка Кыргызской Республики \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа по государственному надзору)

3. При неуплате штрафа в указанный срок, в соответствии со статьей 615 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, постановление будет направлено для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из Вашей заработной платы.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу органа исполнительной власти или в районный (городской) суд в течение 10 дней со дня вынесения настоящего постановления.

Главный государственный

инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)