ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 22 декабря 2023 года № 701

Об утверждении Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

В рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О государственной поддержке по обеспечению сохранности, изучения и популяризации объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики" от 28 декабря 2022 года № 412, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Государственную программу по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

3) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Государственной программы согласно приложению 3.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть необходимые денежные средства для реализации Государственной программы на соответствующие годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана мероприятий:

- принять неукоснительные меры по исполнению Государственной программы и Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять для обобщения информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

4. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Государственной программы и Плана мероприятий по ее реализации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 29 декабря 2023 года N 104

| Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |  | А.Жапаров |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Индикатор/ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Сумма (тыс. сом) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия |
| 1 | Создание электронного портала (база данных и электронного архива объектов историко-культурного наследия с использованием современных информационных технологий (цифровизация) | Разработка программного обеспечения (база данных и электронный архив) по объектам историко-культурного наследия (estelikter.kg) с возможностью интеграции с другими программными продуктами государственных органов и органов местных самоуправлений | Разработано программное обеспечение об объектах историко-культурного наследия Кыргызской Республики под названием "Эстеликтер" (estelikter.kg) | МКИСМП(*), МЦР | II кв. 2024 года | 3240,0 | Республиканский бюджет в рамках цифровизации |
| 1.1 |  | Запуск программного обеспечения по объектам историко-культурного наследия | Приобретено серверное оборудование для обеспечения электронного портала | МКИСМП(*) | IV кв. 2024 года | 3000,0 | Республиканский бюджет |
| 2 | Проведение учета с обеспечением сохранности объектов историко-культурного наследия | Проведение паспортизации памятников республиканского и местного значений, а также памятников археологии | Составлены паспорта памятников истории и культуры республиканского, местного значений и памятников археологии (4 области) | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 7579,5 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | II кв. 2025 года | 13681,9 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 15159,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 13681,9 |  |
| 2.1 |  | Инвентаризация Государственного списка памятников истории и культуры республиканского и местного значения | Обновленный Государственный список памятников истории и культуры республиканского и местного значения | МКИСМП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2024-2026 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП и ОМСУ |
| 2.2 |  | Создание карт объектов историко-культурного наследия и их свод (4 района) | Подготовлены карты по объектам историко-культурного наследия по районам | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 10621,2 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | II кв. 2025 года | 10621,2 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2026 года | 10621,2 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2027 года | 10621,2 |  |
| 3 | Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов историко-культурного наследия | Документирование наскальных изображений Кыргызстана | Подготовлен отчет по итогам документирования с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | II кв. 2024 года | 2600,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 2600,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 2600,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 2600,0 |  |
| 3.1 |  | Проведение инвентаризации и документирования древнетюркских (древнекыргызских) надписей (эпиграфики) Кыргызстана | Подготовлен отчет по итогам инвентаризации с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия | МКИСМП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | 2024-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, ОМСУ и донорских организаций |
| 3.2 |  | Проведение инвентаризации и документирования каменных изваяний (балбалташ) в Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской области | Подготовлен отчет по итогам инвентаризации с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | III кв. 2024 года | 1200,0 | Республиканский бюджет |
| 4 | Инвентаризация предметов, коллекций и артефактов объектов культурных ценностей и пополнение музейного фонда музеев республики | Проведение инвентаризации объектов культурных ценностей и коллекций, обнаруженных при проведении исследовательских работ с советского периода, и случайных находок, находящихся в Национальной академии наук Кыргызской Республики и в высших учебных заведениях для передачи на постоянное хранение в государственный музейный фонд Кыргызской Республики | Проведена инвентаризация для передачи предметов, коллекции и объектов культурных ценностей на постоянное хранение в государственный музейный фонд Кыргызской Республики | НАН, вузы (по согласованию), МОН | 2024-2025 годы | - | В пределах бюджета НАН, вузы и учреждений |
| 2. Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия |
| 5 | Осуществление мероприятий в проведении археологических раскопок и исследовательских работ с обеспечением консервации и музеефикации памятников соответствии с международными стандартами | Проведение археологических изучений, раскопок, документирования с обеспечением консервации и музеефикации: 1) в г.Бишкек: - на городище "Кузнечная крепость" | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации и создана инфраструктура на территории городищ | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 7494,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 7494,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 7494,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 7494,0 |  |
| 5.1 |  | 2) в Иссык-Кульской области: - памятников в зоне проекта Асман | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации | МКИСМП*, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | III кв. 2024 года | 6182,1 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | IV кв. 2025 года | 6182,1 |  |
|  |  |  |  |  | IV кв. 2026 года | 6182,1 |  |
|  |  |  |  |  | IV кв. 2027 года | 6182,1 |  |
| 5.2 |  | 3) в Ошской области: - территории древнего и средневекового г.Узген (Шахристан) | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации и созданию инфраструктуры на территории городищ | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 7494,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 7494,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 7494,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 7494,0 |  |
| 5.3 |  | 4) в Нарынской области: - на городище "Кочкор-Башы" (Кум-Добо) | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации и созданию инфраструктуры на территории городищ | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 6583,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 6583,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 6583,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 6583,0 |  |
| 5.4 |  | Изучение памятников эпохи палеолита на территории Кыргызстана | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | III кв. 2025 года | 2685,3 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 2685,3 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 2685,3 |  |
| 5.5 |  | Проведение охранно-спасательных археологических раскопок и документирование памятников археологии | Проведены мероприятия по изучению, документированию объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) | II кв. 2024 года | 3008,7 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | II кв. 2025 года | 3008,7 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2026 года | 3008,7 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2027 года | 3008,7 |  |
| 3. Улучшения охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры |
| 6 | Осуществление мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения | Подготовка документации для проведения ремонтно-реставрационных и консервационных работ на объектах историко-культурного наследия Кыргызстана | Разработаны проектные документации по ремонтно-реставрационным и консервированным работам на 10 объектах историко-культурного наследия | МКИСМП(*) | II кв. 2024 года | 3734,3 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | IV кв. 2025 года | 3734,3 |  |
| 6.1 |  | Проведение ремонтно-реставрационных и консервационных работ на объектах историко-культурного наследия | Проведены ремонтно-реставрационные и консервационные работы на 4 объектах историко-культурного наследия | МКИСМП(*) | II кв. 2024 года | 79143,3 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | II кв. 2025 года | 43495,9 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2026 года | 113593,9 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2027 года | 24785,1 |  |
| 7 | Осуществление мероприятий по защите недвижимых объектов историко-культурного наследия и их территории | Разработка и утверждение проектов охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия: - республиканского значения; - местного значения; - вновь выявленных объектов | Утверждены охранные зоны 20 недвижимых объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), МГА, ОМСУ (по согласованию) | III кв. 2024 года | 4989,6 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 4989,6 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 4989,6 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 4989,6 |  |
| 7.1 |  | Разработка историко-архитектурных подоснов и регенерации исторической застройки и участков охранной зоны "Сулайман-Тоо" | Утверждена регенерация исторической застройки и участков охранной зоны "Сулайман-Тоо" | МКИСМП(*), ЮНЕСКО | II кв. 2025 года | 6949,9 | Республиканский бюджет |
| 8 | Проведение работ по включению объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (международного значения) | Подготовка номинации в рамках серийной транснациональной номинации "Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор" | Подготовлена номинация для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО | МКИСМП, МИД, ЮНЕСКО, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | 2023-2026 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП |
| 8.1 |  | Подготовка номинации "Наскальные изображения "Саймалуу-Таш" в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области" | Подготовлена номинация наскальные изображения "Саймалуу-Таш" в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области для внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО | МКИСМП(*), МИД, ЮНЕСКО, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | III кв. 2024 года | 4287,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 5517,7 |  |
| 9 | Усиление работ по охране, защите объектов историко-культурного наследия и их территории | Произвести отвод земельных участков объектов историко-культурного наследия под историко-культурное назначение, расположенные на территории соответствующего айылного аймака и организовать выдачу правоудостоверяющих документов (ГосАкт) | Приняты решения МГА и ОМСУ и оформлены правоудостоверяющие документы (ГосАкт) | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2024 года | 500,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | II кв. 2025 года | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2026 года | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2027 года | 500,0 |  |
| 9.1 |  | Проведение работ по внесению в Единую информационную систему по недвижимому имуществу объектов историко-культурного наследия и их земельных участков | Внесены объекты историко-культурного наследия в Единую информационную систему по недвижимому имуществу (присвоение идентификационного кода) | МКИСМП, МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2025-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, ОМСУ и донорских организаций |
| 9.2 |  | Установка охранных табличек/знаков/досок на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения | Установлены охранные таблички/знаки/доски на территории 20 объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2024 года | 561,3 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 861,3 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2026 года | 861,3 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 861,3 |  |
| 10 | Создание новых музейных учреждений на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения и строительство зданий музеев республиканского, международного значения | Разработать Концепцию по созданию музеев | Разработаны 8 Концепций по созданию музеев | МКИСМП(*), Госстрой, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2024-2025 годы | 3717,6 3717,6 | Республиканский бюджет |
| 10.1 |  | Разработать сметную документацию для строительства музеев на территории объектах историко-культурного наследия | Разработаны сметные документации для строительства музеев на территории 4 объектов историко-культурного наследия | МКИСМП(*), Госстрой | 2026-2027 годы | 10382,1 10382,1 | Республиканский бюджет |
| 10.2 |  | Строительство музейных учреждений на территории объектах историко-культурного наследия республиканского и международного значения | Построены 4 приоритетные музейные учреждения согласно Концепции | Госстрой(*), МФ, МКИСМП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) | 2026-2027 годы | Согласно сметной документации | Республиканский бюджет |
| 4. Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия |
| 11 | Укрепление научной, методической и кадровой деятельности | Проведение обучения по обеспечению сохранности и охраны объектов историко-культурного наследия для сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления | Обучены сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления | МКИСМП, ГАДГСМСУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) | 2024-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП и донорских организаций |
| 11.1 |  | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области сохранения, охраны и использования объектов историко-культурного наследия | Обучены сотрудники и работники учреждений, музеев по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия | МКИСМП, ГАДГСМСУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) | 2024-2026 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП и донорских организаций |
| 11.2 |  | Улучшение и развитие материально-технической базы учреждений и территориальных подразделений государственного органа по охране памятников | Обновлена материально-техническая база учреждений и территориальных подразделений государственного органа по охране памятников | МКИСМП | 2024-2026 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП и донорских организаций |
| 12 | Подготовка кадров по археологии, реставрации, музееведению, менеджменту в сфере управления объектами историко-культурного наследия | Открытие в Кыргызском государственном университете культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой кафедры по подготовке специалистов в области сохранения культурного наследия и музееведения с бюджетной формой обучения | Подготовка специалистов и обеспечение кадрами музейных учреждений | МКИСМП, МОН, КГУКИ | 2023-2024 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП |
| 13 | Изучение и популяризация историко-культурного наследия Кыргызской Республики | Внедрение в учебные программы предмет, предусматривающий изучение и популяризацию историко-культурного наследия Кыргызской Республики | Внедрен в учебную программу предмет по изучению и популяризации историко-культурного наследия | НАН, МОН, КАО МОН, вузы (по согласованию), МКИСМП | 2025-2027 годы | - | В пределах бюджета НАН и КАО |
| 13.1 |  | Производство научно-популярных, документальных фильмов/роликов про объекты историко-культурного наследия | Сняты и показаны тематические научно-популярные, документальные фильмы/ролики об объектах историко-культурного наследия | МКИСМП, "Кыргызфильм", НАН, СМИ (по согласованию) | 2024-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, "Кыргызфильм", НАН, СМИ (по согласованию) |
| 13.2 |  | Широкая пропаганда объектов историко-культурного наследия | Издание книг и брошюр | МКИСМП(*), НАН, вузы (по согласованию) | III кв. 2024 года | 1000,0 | Республиканский бюджет |
|  |  |  |  |  | III кв. 2025 года | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | II кв. 2026 года | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | III кв. 2027 года | 1000,0 |  |
| 13.3 |  | Организация и проведение национальных и международных семинаров, конференции и конгрессов по изучению и сохранению объектов историко-культурного наследия | Проведены мероприятия | МКИСМП, МОН, НАН, вузы (по согласованию) | 2025-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, МОН, НАН, вузы и донорских организаций |
| 5. Усиление профилактической работы по предотвращению незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей |
| 14 | Улучшение работ по предотвращению незаконной торговли историко-культурными ценностями | Разработка механизма идентификации предметов, объектов историко-культурного наследия для сотрудников таможенных и пограничных служб при ввозе на территорию Кыргызской Республики и вывозе за ее пределы объектов культурных ценностей | Разработан механизм по идентификации предметов, объектов историко-культурного наследия для сотрудников таможенных и пограничных служб | МКИСМП, ПС, ГТС | 2026-2027 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, ПС, ГТС и донорских организаций |
| 14.1 |  | Внедрение нового механизма для букинистических и антикварных магазинов, а также скупочных пунктов для решения вопроса о принятии культурных, естественнонаучных ценностей на государственный учет, как объектов историко-культурного наследия и приобретение их государством | Разработан и внедрен механизм для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия | МКИСМП, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) | 2025-2026 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, МГА, ОМСУ, НАН и донорских организаций |
| 15 | Регулирование правил оборота, применения специальных технических средств для поиска объектов историко-культурного наследия | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего регулирование правил оборота, применения специальных технических средств (металлоискатели, металлодетекторы, радары, магнитные и другие электронные приборы) для поиска объектов историко-культурного наследия | Разработан нормативный правовой акт и внесен на рассмотрение в Администрацию Президента Кыргызской Республики | МКИСМП, НАН (по согласованию) | 2024-2025 годы | - | В пределах бюджета МКИСМП, НАН и донорских организаций |

(*) Примечание: Денежные средства выделяются указанному государственному органу.

Список сокращений:

| вузы | - | высшие учебные заведения |
| --- | --- | --- |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| ГАДГСМСУ | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| Госстрой | - | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ПС | - | Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГТС | - | Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ПП ПКР | - | полномочное представительство Президента Кыргызской Республики в областях |
| НАН | - | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| КАО | - | Кыргызская академия образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики |
| МГА | - | местная государственная администрация |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики |
| ЮНЕСКО | - | Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО |
| КГУКИ | - | Кыргызский государственный университет культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой |
| СМИ | - | средства массовой информации |

|  |  | Приложение 1 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |

БЮДЖЕТ
плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

| № п/п | Сроки реализации | Единица измерения | Потребность в финансировании | Возможности | Финансовый разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гос. бюджет | ПГИ и гранты | другие | Всего | гос. бюджет | ПГИ и гранты | другие | Всего | гос. бюджет | ПГИ и гранты | другие | Всего |
| 1. Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия |
|  | Всего | тыс. сом | 110427,1 | 0 | 0 | 110427,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110427,1 | 0 | 0 | 110427,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2023 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | тыс. сом | 28240,7 | 0 | 0 | 28240,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28240,7 | 0 | 0 | 28240,7 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025 | тыс. сом | 26903,1 | 0 | 0 | 26903,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26903,1 | 0 | 0 | 26903,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2026 | тыс. сом | 28380,2 | 0 | 0 | 28380,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28380,2 | 0 | 0 | 28380,2 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2027 | тыс. сом | 26903,1 | 0 | 0 | 26903,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26903,1 | 0 | 0 | 26903,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия |
|  | Всего | тыс. сом | 131103,1 | 0 | 0 | 131103,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131103,1 | 0 | 0 | 131103,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2023 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024 | тыс. сом | 30761,8 | 0 | 0 | 30761,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30761,8 | 0 | 0 | 30761,8 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025 | тыс. сом | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2026 | тыс. сом | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2027 | тыс. сом | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33447,1 | 0 | 0 | 33447,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Улучшения охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры |
|  | Всего | тыс. сом | 338544,4 | 0 | 0 | 338544,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338544,4 | 0 | 0 | 338544,4 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2023 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024 | тыс. сом | 96933,1 | 0 | 0 | 96933,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96933,1 | 0 | 0 | 96933,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025 | тыс. сом | 69766,3 | 0 | 0 | 69766,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69766,3 | 0 | 0 | 69766,3 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2026 | тыс. сом | 130326,9 | 0 | 0 | 130326,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130326,9 | 0 | 0 | 130326,9 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2027 | тыс. сом | 41518,1 | 0 | 0 | 41518,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41518,1 | 0 | 0 | 41518,1 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия |
|  | Всего | тыс. сом | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2023 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2024 | тыс. сом | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025 | тыс. сом | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2026 | тыс. сом | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2027 | тыс. сом | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Усиление профилактической работы по предотвращению незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей |
|  | Всего | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2023 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2024 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2025 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2026 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2027 | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение 2 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |

ПРАЙС-ЛИСТ
к бюджету Плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

| № | Наименование статей расходов | Единица измерения | Стоимость 1 единицы (сом) | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Среднемесячная заработная плата |
| 1 | Вознаграждение руководителя | Сом/месяц | 46163 в день 2098,3 | Заработная плата работников по видам экономической деятельности согласно данным Национального статистического комитета (профессиональная, научная и техническая деятельность) в соответствии со статьей 167 Трудового Кодекса Кыргызской Республики - надбавка 30% за руководство |
| 2 | Вознаграждение реставратора, археолога, историка, искусствоведа, ассистента руководителя | Сом/месяц | 35510 в день 1614 | Заработная плата работников по видам экономической деятельности согласно данным Национального статистического комитета (профессиональная, научная и техническая деятельность) |
| Глава 2. Приобретение рыночных товаров и услуг |
| 3 | Издание паспорта | Сом/ед. | 200 | Средняя рыночная цена (бумага, техническое, художественное редактирование, дизайнер) |
| 4 | Ноутбук для работ с графическими редакторами | Сом/ед. | 127500 | Средняя рыночная цена |
| 5 | Фотоаппарат | Сом/ед. | 202400 | Средняя рыночная цена |
| 6 | Комплект теодолита | Сом/ед. | 150995 | Средняя рыночная цена |
| 7 | Внешний твердый накопитель SSD 4ТВ | Сом/ед. | 27000 | Средняя рыночная цена |
| 8 | Дрон (беспилотный летательный аппарат) | Сом/ед. | 176000 | Средняя рыночная цена |
| 9 | JPS | Сом/ед. | 18000 | Средняя рыночная цена |
| 10 | Металлоискатель | Сом/ед. | 185000 | Средняя рыночная цена |
| 11 | Аренда жилого помещения (гостиница) | Сом/ед. | 1500 | Средняя рыночная цена |
| 12 | Аренда авто (внедорожник) | Сом/ед. | 5000 | Средняя рыночная цена |
| 13 | Лопата, кирка, лом | Сом/ед. | 250 | Средняя рыночная цена |
| 14 | Топографическая съемка | Сом/1 га | 1500 | Средняя рыночная цена |
| 15 | Защитные знаки для одного памятника | Сом/ед. | 4950 | Средняя рыночная цена |
| 16 | СНиП-1.02.01-85 и СЦНИПР-01-01-91 |  |  | В применении до сегодняшнего дня |
| Глава 3. Транспортные расходы по договору |
| 17 | Такси в северные регионы | Сом/чел. | 1000 | Средняя цена транспортных компаний |
| 18 | Авиабилеты в южные регионы | Сом/чел. | 6900 | Средняя цена транспортных компаний |
| Глава 4. Командировочные расходы для работников бюджетной сферы |
| 19 | Суточные внутри страны в г.Бишкек | Сом/сутки/чел. | 600 | В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" от 26 августа 2008 года № 471 |
| 20 | Суточные внутри страны в регионы | Сом/сутки/чел. | 500 | В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" от 26 августа 2008 года № 471 |

|  |  | Приложение 3 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |

БЮДЖЕТ
плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

| Сроки реализации | Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия (сумма тыс. сомов) | Археологические раскопки, консервации и музеефикации объектов историко-культурного наследия (сумма тыс. сомов) | Улучшения охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры (сумма тыс. сомов) | Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия (сумма тыс. сомов) | Усиление профилактической работы по предотвращению незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей (сумма тыс. сомов) | Итоги (сумма тыс. сомов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 28240,7 | 30761,8 | 96933,1 | 1000,0 | 0,0 | 156935,6 |
| 2025 | 26903,1 | 33447,1 | 69766,3 | 1000,0 | 0,0 | 131116,5 |
| 2026 | 28380,2 | 33447,1 | 130326,9 | 1000,0 | 0,0 | 193154,2 |
| 2027 | 26903,1 | 33447,1 | 41518,1 | 1000,0 | 0,0 | 102868,3 |
| Итоги: | 110427,1 | 131103,1 | 338544,4 | 4000,0 | 0,0 | 584074,6 |

|  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- |

МАТРИЦА
индикаторов мониторинга и оценки реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора (ожидаемый результат) | Единица измерения | Базовой год 2023 | Промежуточные индикаторы (годовые) | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приоритет 1. Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия |
| 1 | Создание электронного портала (база данных и электронного архива) объектов историко-культурного наследия с использованием современных информационных технологий (цифровизация) | Разработано программное обеспечение об объектах историко-культурного наследия Кыргызской Республики под названием "Эстеликтер" (estelikter.kg) | Единица | - | 1 | - | - | - | МКИСМП(*), МЦР |
| 2 | Проведение учета с обеспечением сохранности объектов историко-культурного наследия | Составлены паспорта памятников истории и культуры республиканского и местного значения, а также памятников археологии (4 области) | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| 2.1 |  | Подготовлены карты по объектам историко-культурного наследия (4 района) | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) |
| 3 | Инвентаризация предметов, коллекций и артефактов объектов культурных ценностей и пополнение музейного фонда музеев республики | Проведена инвентаризация для передачи предметов, коллекции и объектов культурных ценностей на постоянное хранение в государственный музейный фонд Кыргызской Республики | Единица | - | 90 | 120 | - | - | НАН, вузы (по согласованию), МОН |
| Приоритет 2. Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия |
| 4 | Осуществление мероприятий в проведении археологических раскопок и исследовательских работ с обеспечением консервации и музеефикации памятников археологии в соответствии с международными стандартами | Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации и создана инфраструктура на территории городищ | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП(*), ПП ПКР, НАН, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) |
| 4.1 |  | Проведены охранно-спасательные археологические раскопки и документированы памятников археологии | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП(*), ПП ПКР, НАН, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию) |
| Приоритет 3. Улучшения охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры |
| 5 | Осуществление мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения | Разработаны проектные документации по ремонтно-реставрационным и консервированным работам на 10 объектах историко-культурного наследия | Единица | - | 5 | 5 | - | - | МКИСМП(*) |
| 5.1 |  | Проведены ремонтно-реставрационные и консервационные работы на 4 объектах историко-культурного наследия | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП(*) |
| 5.2 |  | Утверждены охранные зоны 20 недвижимых объектов историко-культурного наследия | Единица | - | 5 | 5 | 5 | 5 | МКИСМП(*), МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| 5.3 |  | Установлены охранные таблички/знаки/доски на территории объектов историко-культурного наследия | Единица | - | 5 | 5 | 5 | 5 | МКИСМП(*), ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| 6 | Создание новых музейных учреждений на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения и строительство зданий музеев республиканского и международного значения | Разработана Концепция по созданию 8 музеев | Единица | - | 4 | 4 | - | - | МКИСМП(*), Госстрой, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| 6.1 |  | Разработаны сметные документации для строительства на территории 4 объектах историко-культурного наследия | Единица | - | 2 | 2 | - | - | МКИСМП(*), Госстрой |
| 6.2 |  | Построены 4 приоритетные музейные учреждения согласно Концепции | Единица | - | - | - | 2 | 2 | Госстрой(*), МФ, МКИСМП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| Приоритет 4. Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия |
| 7 | Укрепление научной, методической и кадровой деятельности | Обучены сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления | Единица | - | 15 | 15 | 15 | 15 | МКИСМП, ГАДГСМСУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) |
| 7.1 |  | Обучены сотрудники и работники учреждений, музеев по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия | Единица | - | 15 | 15 | 15 | 15 | МКИСМП, ГАДГСМСУ, ПП ПКР, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию) |
| 8 | Изучение и популяризация историко-культурного наследия Кыргызской Республики | Производство научно-популярных, документальных фильмов/роликов об объектах историко-культурного наследия | Единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКИСМП, "Кыргызфильм", НАН, СМИ (по согласованию) |
| 8.1 |  | Издание книг, брошюр, буклетов, сборника материалов об объектах историко-культурного наследия | Единица | - | 500 | 500 | 500 | 500 | МКИСМП(*), НАН, вузы (по согласованию) |
| Приоритет 5. Усиление профилактической работы по предотвращению незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей |
| 9 | Улучшение работ по предотвращению незаконной торговли историко-культурных ценностей | Разработан механизм по идентификации предметов, объектов историко-культурного наследия для сотрудников таможенных и пограничных служб | Единица | - | - | - | 1 | - | МКИСМП, ПС, ГТС |
| 9.1 |  | Разработан и внедрен механизм для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия | Единица | - | - | 1 | - | - | МКИСМП, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию) |