РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 4 декабря 2023 года № 748-р

В целях реализации пункта 3 статьи 8 Закона Кыргызской Республики "Об основах профилактики правонарушений", Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы" от 23 августа 2022 года № 469:

1. Утвердить Национальный план действий по реализации Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы (далее - Национальный план) согласно приложению.

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять неукоснительные меры по выполнению Национального плана в установленные сроки;

- по итогам квартала, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Национального плана для обобщения в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики по итогам каждого квартала, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Установить, что реализация настоящего распоряжения осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств задействованных государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренных соответственно республиканским бюджетом и местным бюджетом на соответствующий и последующие годы, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |  | А.Жапаров |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
действий по реализации Концепции государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукты) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По компонентам государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 1. Совершенствование нормативной правовой основы профилактики правонарушений |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений и организация обучения должностных лиц по нововведениям | 1.1.1. Проведение анализа НПА, ведомственных актов и актов ОМСУ, регулирующих вопросы профилактики правонарушений | I квартал 2024 года | Наличие результатов анализа НПА на предмет соответствия нормам Закона КР "Об основах профилактики правонарушений" и Концепции | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), НАН (по согласованию), ГО (по согласованию) |
|  |  | 1.1.2. Внесение изменений в НПА, ведомственные и местные акты для приведения в соответствие с положениями Закона КР "Об основах профилактики правонарушений" и Концепции | По результатам проведенного анализа НПА | Внесенные изменения в НПА и ведомственные акты | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ОМСУ (по согласованию), НАН (по согласованию) |
|  |  | 1.1.3. Организация обучения должностных лиц субъектов профилактики и ГО по основам законодательства о профилактике правонарушений | С IV квартала 2023 года до конца 2025 года | Должностные лица информированы о нормах НПА в сфере профилактики и осознают свою роль | МВД, ГАГСМС, ГО (по согласованию) |
|  |  | 1.1.4. Внедрение электронной платформы по информированию и разъяснению законодательства для населения и субъектов профилактики | II-III кварталы 2024 года | Общественность информирована и субъекты профилактики имеют возможность в упрощенном виде ознакомиться с нововведениями | МВД |
| 1.2 | Оценка и мониторинг исполнения законодательства в сфере профилактики правонарушений | Проведение научно-практических конференций по законодательству и практике в сфере профилактики правонарушений | III квартал 2024 года; III квартал 2025 года | Выявлена и обсуждена текущая ситуация по профилактике правонарушений, имеющиеся пробелы и коллизии в НПА для последующего применения в практической деятельности и мониторинге реализации законодательства | МВД, НАН (по согласованию), МОН, НИСИ (по согласованию), ГО (по согласованию) |
| 2. Переориентация работы правоохранительных органов и других субъектов профилактики на вопросы профилактики правонарушений |
| 2.1 | Усиление компонентов осуществления профилактики правонарушений и поддержания взаимодействия с населением в практической деятельности и оценке деятельности ОВД | 2.1.1. Совершенствование программ по профилактике правонарушений в рамках образовательного и научного процессов в Академии МВД, РУЦ МВД, юридических факультетах высших учебных заведений | Со II квартала 2024 года | В образовательные программы интегрированы модули по профилактике правонарушений, введена регулярная практика подготовки научных и диссертационных работ по тематике профилактики правонарушений | МВД, МОН, МО и ГО (по согласованию), НАН (по согласованию) |
|  |  | 2.1.2. Проведение обучения сотрудников ОВД по эффективным методам взаимодействия с населением и профилактике правонарушений | С I квартала 2024 года, далее постоянно | Усилена работа сотрудников ОВД по профилактике | МВД, ГО (по согласованию) |
|  |  | 2.1.3. Усиление психологической службы в правоохранительных органах через проведение анализа эффективности имеющихся подразделений, наращивание потенциала вовлеченных сотрудников, укрепление организационной структуры | III-IV кварталы 2024 года | В правоохранительных органах постоянно функционируют механизмы оказания психологической помощи сотрудникам | МВД, ГП (по согласованию), МЮ (СИН), ГКНБ, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 2.1.4. Разработка и внедрение методических руководств по вопросам практической психологии: - для сотрудников ОВД по психологическим аспектам работы с различными группами населения; - для руководящих сотрудников ОВД по поддержанию здорового психологического климата; - для сотрудников ОВД по разрешению межличностных проблем и профилактике профессионального выгорания | I-II кварталы 2025 года | Сотрудники правоохранительных органов обладают базовыми знаниями по психологии, которые помогают в их работе с населением и разрешении межличностных и внутриличностных проблем | МВД, МЗ, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 2.1.5. Внедрение курсов по основам психологии в органах-субъектах профилактики для развития навыков работы с различными группами населения и поддержания рабочего климата в коллективе (без отрыва от производства с использованием онлайн и оффлайн форматов) | III квартал 2024 года | Сотрудники субъектов профилактики понимают основы психологии и используют их в своей практике | МВД, МЗ, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
| 2.2 | Совершенствование сбора и анализа данных уголовно-правовой статистики и использование сведений из альтернативных источников информации | 2.2.1. Разработка методологии и расширение перечня инструментов и вопросов для анализа криминогенной ситуации и использования результатов в принятии управленческих решений в сфере правопорядка и профилактики правонарушений, с обеспечением режима открытости деперсонализированных данных | III квартал 2024 года | Результаты уголовно-правовой статистики используются для принятия управленческих решений в сфере профилактики правонарушений, обеспечена открытость данных | ГП КР (по согласованию), НСК, МВД |
|  |  | 2.2.2. Проведение виктимологических исследований на основе специально разработанной и согласованной с субъектами профилактики методологии | Со II квартала 2024 года | Имеются объективные данные о положении жертв преступлений и уровне обращаемости жертв в правоохранительные органы | НСК (по согласованию), ГП (по согласованию), НАН (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 2.2.3. Принятие управленческих решений в сфере обеспечения безопасности и правопорядка на основе результатов виктимологических исследований всеми субъектами профилактики | По результатам проведенного виктимологического исследования | Субъекты профилактики принимают решения в сфере обеспечения безопасности и правопорядка на основе результатов виктимологических исследований и анализа криминогенной ситуации | МВД, ГП (по согласованию), министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики) |
| 2.3 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по вопросам профилактики правонарушений и взаимодействия с населением | 2.3.1. Разработка образовательных модулей и обучающих программ по профилактике правонарушений и взаимодействию с населением на базе Академии МВД, РУЦ для курсантов и действующих сотрудников ОВД | I-II кварталы 2024 года | Уполномоченные должностные лица субъектов профилактики обладают необходимым уровнем компетенции для осуществления профилактики правонарушений | МВД |
|  |  | 2.3.2. Внедрение образовательного модуля для сотрудников ОМСУ в Академии управления при Президенте КР и Союза МСУ | I-II кварталы 2024 года | Внедрены учебные модули | МОН, МВД, АГУПКР (по согласованию), Союз МСУ, ГО (по согласованию) |
|  |  | 2.3.3. Усилить направление научной работы со студентами, преподавателями и аспирантами по профилактике правонарушений на базе Академии МВД, Академии госуправления, юридических факультетов высших учебных заведений | III-IV кварталы 2024 года | Отдельное направление научной работы позволяет выявлять системные проблемы в сфере профилактики правонарушений и вырабатывать рекомендации для правоприменительной практики; в утвержденном списке тематики научных и дипломных работ имеются вопросы профилактики правонарушений | МВД, МОН, АГУПКР (по согласованию) |
| 3. Широкое партнерство и координация усилий в профилактике |
| 3.1 | Образование координационных механизмов по профилактике правонарушений на местном уровне | Разработка типового положения о координационных комиссиях | I-II кварталы 2024 года | Типовое положение о координационных комиссиях на местном уровне согласовано с ключевыми субъектами профилактики и утверждено КМ КР | ГАГСМС, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), Полномочные представители Президента КР в областях, ГО и МО (по согласованию) |
| 3.2 | Образование координационного механизма на национальном уровне | 3.2.1. Обеспечение функционирования Координационного совета при КМ КР | Постоянно | На постоянной основе действует координационная площадка на национальном уровне | МВД |
|  |  | 3.2.2. Развитие и широкое применение практики передвижных приемных милиции совместно с территориальными государственными органами и органами местного самоуправления в целях организации приема граждан по оказанию правовой и консультативной помощи | Постоянно | Обеспечение безопасности граждан, предупреждение латентной преступности, профилактика правонарушений, оказание качественного сервисного обслуживания населения, своевременное оказание правовой и консультативной помощи | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), полномочные представители Президента КР в областях, общественное объединение "Ассоциация по поддержке деятельности мобильных автомашин", ГО и МО (по согласованию) |
| 4. Государственные программы и совместное планирование в сфере профилактики правонарушений |
| 4.1 | Внедрение практики принятия и реализации совместных планов по профилактике правонарушений и соответствующих разделов программ социально-экономического развития территорий на местном уровне | Разработка методического руководства по реализации и оценке мер по профилактике правонарушений (включая национальные, ведомственные и местные планы по профилактике) | II-IV кварталы 2024 года | Методическое руководство о принципах и механизмах профилактики правонарушений на местном уровне для качественного выполнения задач по профилактике правонарушений на различных уровнях | МВД, ГАГСМС, Союз МСУ (по согласованию), министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), НАН (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
| 4.2 | Принятие Национального плана действий по профилактике правонарушений на трехлетний период и его реализация | 4.2.1. Разработка на основе широких консультаций и принятие Национального плана действий по профилактике правонарушений на последующий период предусмотренный Концепцией государственной политики в сфере профилактики правонарушений на 2022-2028 годы | IV квартал 2025 года | Разработан проект решения Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Национального плана действий по профилактике правонарушений на 2026-2028 годы | Координационный совет, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 4.2.2. Принятие ведомственных планов во исполнение Национального плана действий в сфере профилактики правонарушений | После утверждения Национального плана действий в сфере профилактики правонарушений на период 2023-2025 годы | В ведомственных планах (субъектов профилактики) пошагово отражены меры Национального плана действий, которые относятся к соответствующим структурам | Все органы государственной власти (субъекты профилактики) |
| 5. Работа с жертвами преступлений |
| 5.1 | Разработка инструкций для ОВД и других уполномоченных органов по работе с жертвами преступлений, способствующих снижению виктимизации, повышению обращаемости и эффективной работе с пострадавшими от преступлений (с учетом пола и возраста потерпевших, категории преступлений) | Принятие межведомственной инструкции по перенаправлению жертв преступлений для оказания им комплексной помощи | II-III кварталы 2024 года | Пострадавшим от преступлений оказывается комплексная помощь за счет функционирования эффективной системы перенаправления | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики) |
| 5.2 | Повышение потенциала сотрудников уполномоченных государственных органов по работе с жертвами преступлений | 5.2.1. Обучение сотрудников уполномоченных органов по методикам работы с жертвами преступлений и перенаправления | IV квартал 2024 года - I квартал 2025 года | Сотрудники уполномоченных органов обладают достаточным уровнем компетенции по работе с жертвами преступлений | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 5.2.2. Внедрение обязательного курса по работе с жертвами преступлений в Академии МВД и РУЦ (с начала учебного года) | III квартал 2024 года | Прошедшие подготовку и переподготовку в Академии МВД и РУЦ сотрудники обладают компетенциями и навыками по работе с жертвами преступлений | МВД, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 5.2.3. Широкое применение передвижных приемных милиции, а также их техническое оснащение, в целях профилактики семейного насилия, правонарушений с участием детей | Постоянно | Улучшение технической оснащенности передвижных приемных милиции. Снижение количества фактов правонарушений, фактов семейного насилия, правонарушений с участием детей и других правонарушений | МВД, ОМСУ, Общественное объединение "Ассоциация по поддержке деятельности мобильных автомашин", ГО и МО (по согласованию) |
| 6. Внедрение цифровых технологий в профилактическую деятельность |
| 6.1 | Развитие цифровых технологий (информационно-аналитических систем и кнопки SOS) для решения задач профилактики правонарушений | 6.1.1. Создание мобильного приложения для жителей, посредством которого они смогут сообщать о проблемах в сфере общественной безопасности, дорожной безопасности и преступлениях в ОВД, с интеграцией с кнопкой "SOS", ЕРП и ЕРПн | I-III кварталы 2024 года | Имеется дополнительный инструмент, посредством которого люди могут сообщать о проблемах в сфере общественной безопасности, дорожной безопасности и преступлениях в ОВД | МВД, МЦР, ГП (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 6.1.2. Интеграция с системой камер наружного видеонаблюдения с программным обеспечением для обеспечения немедленного реагирования ОВД и экстренных служб на экстренные ситуации | 2023-2025 годы | Обеспечено оперативное реагирование на инциденты в общественных местах | МВД, МЦР, ОМСУ (по согласованию) |
| 6.2 | Развитие механизмов защиты персональных данных и открытости статистических обезличенных данных информационно-аналитических систем | Внедрение системы открытого доступа в машиночитаемом формате к информационно-аналитическим системам по криминогенной ситуации и дорожной безопасности для всех заинтересованных при соблюдении обезличивания данных и защищенности персональных данных | IV квартал 2025 года | Субъекты профилактики, научное сообщество и гражданское общество имеют доступ к открытым обезличенным данным по криминогенной ситуации и дорожной безопасности | ГП (по согласованию), МВД, МЦР, НСК |
| 7. Информационно-просветительская работа |
| 7.1 | Повышение потенциала субъектов профилактики по проведению информационно-просветительской работы с населением | 7.1.1. Проведение семинаров по вопросам освещения вопросов профилактики правонарушений и безопасности для журналистов | III квартал 2025 года | Журналисты государственных и независимых СМИ активно вовлекаются в профилактику правонарушений через публикации по различным аспектам общественной и дорожной безопасности | МКИСМП, МВД |
|  |  | 7.1.2. Производство социальных роликов иной видеопродукции с включением вопросов профилактики с размещением в том числе на национальном телевидении | I-IV кварталы 2025 года | Имеется продукция, в которой простой и интересной для различных групп населения форме, раскрыты различные аспекты профилактики правонарушений | МКИСМП, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), национальные телеканалы (ЭлТР, НТРК), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 7.1.3. Проведение на основе специальной программы систематической работы профилактической направленности с детьми и молодежью на базе учебных заведений (профориентация, развитие школьного и студенческого самоуправления и т.д.) | С I квартала 2024 года, далее постоянно | Подготовлены программы для внеклассной работы по проведению профилактической работы с детьми и молодежью | МОН, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), МО и ГО (по согласованию) |
|  |  | 7.1.4. Привлечение религиозных деятелей в антикриминальное просвещение взрослого населения и разработка информационных материалов, рекомендаций | Со II квартала 2024 года, далее постоянно | Имеются варианты актуализации отдельных вопросов профилактики правонарушений в рамках отправления религиозных культов | МВД, ГКДР |
|  |  | 7.1.5. Проведение обучения по вопросам информирования о профилактической деятельности для сотрудников пресс-служб государственных органов и правоохранительных органов | III квартал 2024 года | Пресс-службы органов-субъектов профилактики осуществляют постоянную информационную работу по профилактике правонарушений | Министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
| 7.2 | Выстраивание полноценного диалога с жителями, различными субъектами профилактики для обсуждения ситуации и партнерства путем проведения отчетных встреч с населением участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам детей, ОМСУ и других субъектов профилактики | Разработка методических рекомендаций по совместному проведению отчетных встреч УУМ, ИДД, ОМСУ и другими субъектами профилактики правонарушений и проведение обучения данных субъектов профилактики правонарушений по организации совместных отчетных встреч на местах с обсуждением осуществляемой работы в сфере профилактики правонарушений и приоритетных проблем в сфере безопасности | С IV квартала 2023 года | На ежеквартальной основе проводятся отчетные встречи субъектов профилактики правонарушений, позволяющие представителям населения свободно высказывать свои предложения и видения проблем в сфере правопорядка | МВД, ГАГСМС, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
| По тематическим приоритетным направлениям профилактики правонарушений |
| 8. Обеспечение безопасности в общественных местах |
| 8.1 | Внедрение инструментов анализа криминогенной ситуации по отдельным участкам | Развитие практики анализа статистических показателей о преступности в общественных местах для эффективного распределения сил и средств ОВД | II квартал 2024 года | Усовершенствована практика анализа криминогенной ситуации и использования результатов такого анализа при принятии решений по распределению сил и средств в патрулировании общественных мест | ГП (по согласованию), МВД, НСК, МЦР, ГО и МО (по согласованию) |
| 8.2 | Развитие инфраструктуры общественных мест, способствующих соблюдению общественной безопасности (профилактика правонарушений через дизайн окружающей среды) | 8.2.1. Разработка методических рекомендаций по инфраструктурным решениям в общественных местах (уличное освещение, система камер видеонаблюдения, обустройство игровых площадок, парков и т.д.) для ОМСУ, МГА и подрядчиков, информирование о методических рекомендациях указанных сторон и мониторинг их соблюдения | I-II кварталы 2025 года, далее постоянно | Имеется набор рекомендаций для ОМСУ и подрядчиков по развитию инфраструктуры общественных мест с учетом необходимости обеспечения общественной безопасности | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МВД, ГАГСМС, МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), ГО (по согласованию) |
|  |  | 8.2.2. Проведение семинаров по профилактике правонарушений с использованием методических рекомендаций по инфраструктурным решениям в общественных местах, при строительстве жилья и благоустройстве прилегающих территорий для представителей МГА, ОМСУ, ОВД, компаний застройщиков и иных подрядчиков | II-III кварталы 2025 года | МГА, ОМСУ, ОВД, застройщики и иные подрядчики понимают основы дизайна окружающей среды и методические рекомендации | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МВД, ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), МГА (по согласованию), бизнес (по согласованию) |
| 8.3 | Дальнейшее развитие проекта "Безопасный город" и иных технологических решений, полноценная реализация Закона Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении" | 8.3.1. Интеграция видеокамер "Безопасный город" и других видеокамер в общественных местах с технологическими решениями и алгоритмами действий, которые позволяют в автоматическом режиме выявлять нарушения общественного порядка, драки и нахождение лиц в беспомощном состоянии и оперативно реагировать на такого рода инциденты | 2024-2025 годы | Разработать и внедрить систему подачи сигналов тревожной кнопки/кнопки SOS в общественных местах (с учетом криминогенной ситуации) | МВД, ГП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), бизнес |
|  |  | 8.3.2. Усиление информационно-разъяснительных кампаний с субъектами предпринимательства по вопросам реализации Закона КР "О наружном видеонаблюдении" | 2023-2025 годы | На регулярной основе представители ОВД и ОМСУ проводят разъяснительные встречи с субъектами предпринимательства по положению Закона | МВД, ОМСУ (по согласованию), субъекты предпринимательства (по согласованию) |
|  |  | 8.3.3. Установка в общественных местах и местах массового посещения граждан пунктов экстренной связи, интегрированной с камерами наружного видеонаблюдения | III квартал 2024 года | В общественных местах и в местах массового посещения граждан установлены пункты экстренной связи, интегрированные с камерами наружного видеонаблюдения | МВД, ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
| 9. Снижение уровня преступлений против собственности граждан |
| 9.1 | Мобилизация и повышение потенциала жителей в предотвращении краж | 9.1.1. Систематическое проведение силами ОМСУ и ОВД информационно-разъяснительной работы относительно средств защиты личного имущества и жилья, включая проведение оффлайн и онлайн встреч с жителями, распространение информационных печатных и видеоматериалов | 2024-2025 годы, далее постоянно | До населения доводится базовая информация по защите имущества и жилья | МВД, ГАГСМС, МОН, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 9.1.2. Развитие механизмов "соседского дозора", направленных на добрососедские отношения и бдительность, в том числе посредством разработки методических рекомендаций, печатной и видеопродукции и информирования сообщества о "соседском дозоре" | С 1 квартала 2024 года | Сообщества информированы о преимуществах "соседского дозора" и способах его развития | МВД, ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 9.1.3. Проведение информационных кампаний среди жителей о преимуществах использования услуг охранных служб для охраны жилья посредством проведения информационных встреч, распространения информационно-разъяснительных материалов | Со II квартала 2024 года | Жители информированы о преимуществах использования услуг охранных агентств. Охват подключенного жилья к пульту охраны увеличился | МВД, ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), частные охранные агентства (по согласованию) |
| 9.2 | Внедрение цифровых технологий и инфраструктурных решений, которые снизят вероятность преступлений против собственности | 9.2.1. Разработка и практическое осуществление программы по повсеместной установке камер видеонаблюдения в помещениях общего пользования в жилых зданиях и прилегающих территориях ("Безопасный дом" и "Безопасный подъезд") и их подключение к единым пультам при ОВД | III квартал 2024 года - I квартал 2025 года, далее постоянно | Имеется программа повсеместного развития инициатив "Безопасный дом" и "Безопасный подъезд", которая внедряется на практике (есть положительная динамика по установке камер видеонаблюдения) | МВД, ГАГСМС, МЦР, МГА (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 9.2.2. Осуществление организационно-правовых мер по повсеместной установке камер видеонаблюдения в общественном транспорте | III квартал 2024 года | Во всем общественном транспорте установлены камеры видеонаблюдения | МВД, МТК, МЦР, ОМСУ (по согласованию), структуры и компании общественного транспорта (по согласованию) |
| 9.3 | Перекрытие каналов сбыта краденого имущества | Проведение информационно-разъяснительных кампаний среди населения о недопустимости приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем | Со II квартала 2024 года, далее постоянно | Население информировано об ответственности за приобретение заведомо краденого имущества | МВД, ГАГСМС, МКИСМП, МОН, ОМСУ (по согласованию) |
| 9.4 | Повышение финансовой грамотности граждан для снижения риска стать жертвами финансовых пирамид и других форм мошенничества, включая телефонное и кибермошенничество | 9.4.1. Разработка методических рекомендаций для сотрудников ОВД, ОМСУ, преподавателей учебных заведений и других субъектов профилактики по проведению информационно-разъяснительных мероприятий с различными группами населения (в том числе с детьми) по развитию финансовой грамотности и снижению риска стать жертвами различных форм мошенничества, информирование указанных субъектов профилактики по методическим рекомендациям | II квартал 2024 года | Имеются методические рекомендации, указанные субъекты профилактики ознакомлены с ними и используют при проведении информационно-разъяснительной работы | МВД, НБ, ГАГСМС, МОН, МКИСМП, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 9.4.2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о видах и способах мошенничества, способах защиты от такого рода противоправных действий (информирование с использованием социальных роликов, печатной продукции, отчетных встреч ОВД с населением, а также распространение информации через СМИ и социальные сети) | С II квартала 2025 года | Население информировано о различных аспектах мошенничества и способах защиты от него. Социальные ролики для детей/школьников по цифровой/финансовой грамотности. Усиление разъяснительных работ в школах и учебных заведениях | МВД, ГАГСМС, МОН, МКИСМП, общественные и государственные СМИ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), частные СМИ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 9.4.3. Повышение финансовой грамотности среди детей в рамках школьного образования, интегрированного в школьную программу обучения | С II квартала 2024 года | В школьную программу интегрировано обучение по финансовой грамотности | МОН, МВД |
| 10. Безопасность на дорогах |
| 10.1 | Снижение смертности и травматизма от дорожно-транспортных происшествий (включая среди детей) | 10.1.1. Принятие организационно-правовых и инфраструктурных мер по снижению скоростного режима на наиболее аварийно-опасных участках дорог и возле учебных заведений, внедрение иных инфраструктурных и цифровых решений по обеспечению дорожной безопасности | II квартал 2024 года | Внесены предложения по снижению скоростного режима на наиболее аварийно-опасных участках дорог, возле учебных заведений и другим решениям для снижения рисков совершения дорожно-транспортных происшествий. Проект "Безопасный город" масштабирован, уточнены меры ответственности участников дорожного движения | МВД, МТК, ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 10.1.2. Совершенствование программы обучения и сопутствующих учебных и наглядных материалов в образовательных учреждениях, решение вопроса закрепления специального сотрудника образовательных учреждений, ответственного за контроль и организацию занятий по дорожной безопасности | 2024-2025 годы | Утверждена программа обучения в образовательных учреждениях по дорожной безопасности | МВД, МОН, ГП (по согласованию), МЦР, ГАГСМС, ОМСУ, ГО (по согласованию) |
| 10.2 | Повышение культуры вождения | 10.2.1. Внедрение комплексной программы по информированию и просвещению о важности следования правилам дорожного движения, уважительного отношения участников дорожного движения друг к другу посредством СМИ, социальных сетей, установки наглядной рекламной продукции и индивидуального направления информационных писем систематическим нарушителям, реализация программы | С II квартала 2024 года | Реализуется комплексная программа по информированию и просвещению | МВД, МТК, ОМСУ, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 10.2.2. Оснащение всех инспекторов службы по поддержанию дорожного движения сертифицированными алкотестерами | С I квартала 2025 года | Все инспекторы оснащены сертифицированными алкотестерами | МВД, ГО и МО (по согласованию), бизнес (по согласованию) |
|  |  | 10.2.3. Создание открытого рейтинга автошкол по качеству обучения, размещение рейтинга на сайте МВД и в СМИ | I квартал 2024 года | Рейтинг качества обучения в автошколах постоянно обновляется, данные размещаются публично | МВД, МТК, МЦР |
| 10.3 | Развитие системы учета и статистики нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий | Совершенствование способов составления и содержания форм протоколов о нарушениях правил дорожного движения за счет автоматизации процесса и использования планшетов с доступом к электронным базам нарушений, а также с использованием бодикамер | IV квартал 2024 года | Действует автоматизированная система составления протоколов о нарушениях правил дорожного движения, способствующая упрощению составления | МВД, ГП КР (по согласованию), МЦР, ГО и МО (по согласованию) |
| 11. Профилактика правонарушений и суицидов среди детей |
| 11.1 | Развитие единой комплексной системы профилактики правонарушений и антисоциального поведения среди детей и молодежи с вовлечением всех заинтересованных сторон | 11.1.1. Проведение комплексного исследования о состоянии и причинах правонарушений среди детей и анализа эффективности существующих подходов в профилактике правонарушений среди детей | II квартал 2024 года | Расширено представление о причино-следственных связях правонарушений и антисоциального поведения среди детей и имеющихся проблем по работе с ними | МВД, МОН, МТСОМ, МЗ, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 11.1.2. Включение в местные совместные планы по профилактике правонарушений на местах отдельных разделов по профилактике среди детей | I квартал 2024 года | Во всех совместных планах на местах имеются разделы по профилактике среди детей, отражающие содержание Концепции и раздела 11 | ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), МВД, МТСОМ, МОН, МГА (по согласованию) |
|  |  | 11.1.3. Подготовка и реализация методических рекомендаций по продвижению образа позитивного родительства и привлечению родителей и опекунов в образовательный процесс, организацию досуговых и культурных мероприятий и правовое просвещение, информирование вовлеченных субъектов профилактики о методических рекомендациях | С I квартала 2024 года, далее постоянно | Улучшены навыки родителей и опекунов по воспитанию и уходу за детьми, организованы досуговые мероприятия, программы совместного культурного развития и правового просвещения и др. | МОН, МКИСМП, МТСОМ, МВД, ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
| 11.2 | Усиление роли института родительства в профилактике насилия и суицидов среди детей | Профилактика правонарушений среди детей и продвижение образа позитивного родительства посредством видео- и печатной продукции, публикаций в СМИ и социальных сетях | С II квартала 2024 года | Созданы предпосылки для развития в обществе образа позитивного родительства | МКИСМП, МОН, МТСОМ, МВД, государственные и общественные СМИ, частные СМИ (по согласованию) |
| 11.3 | Совершенствование подходов по защите детей от насилия | 11.3.1. Проведение комплексного анализа причин и факторов распространения насилия в отношении детей | II квартал 2024 года | Расширено представление о причинно-следственных связях распространенности насилия в отношении детей | МВД, МОН, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), МО и ГО |
|  |  | 11.3.2. Анализ эффективности работы служб телефонов доверия для детей и совершенствование работы таких служб и информирование детей о возможностях обращения | II квартал 2024 года | Повышена обращаемость детей в службы доверия | МТСОМ, МОН, МВД, ГО и МО |
| 11.4 | Повышение потенциала и мотивации уполномоченных сотрудников субъектов профилактики | 11.4.1. Проведение функционального анализа подразделений и сотрудников государственных органов, задействованных в работе по профилактике правонарушений среди детей | I квартал 2024 года | На основе проведенного функционального анализа осуществляются меры по совершенствованию работы вовлеченных субъектов профилактики | МВД, МТСОМ, МОН, МЗ, ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 11.4.2. Разработка и внедрение стандартов работы, должностных инструкций и методических рекомендаций для инспекторов по делам детей, социальных педагогов и психологов учебных заведений, комиссий по делам детей (в том числе единых, которые распределяют роли вовлеченных субъектов профилактики и обеспечивают взаимодействие между ними) | II-III кварталы 2024 года | Новые стандарты работы и инструкции отвечают на современные вызовы и соответствуют международным стандартам в этой области | МВД, МОН, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), Комиссии по делам детей |
|  |  | 11.4.3. Систематическое обучение социальных педагогов, классных руководителей, инспекторов по делам детей, членов комиссий по делам детей и других вовлеченных субъектов профилактики по вопросам осуществления профилактической работы с детьми, их родителями и опекунами, с отражением в программах разработанных новых инструкций и методических рекомендаций (рассмотреть возможность проведения совместных семинаров для представителей разных субъектов профилактики) | II квартал 2024 года, далее постоянно | Обученные педагоги, инспектора по делам детей и другие субъекты профилактики правонарушений используют знания для выстраивания более эффективной профилактической деятельности при работе с детьми и их родителями (опекунами) | МОН, МВД, МО и ГО (по согласованию) |
|  |  | 11.4.4. Повышение потенциала комиссий по делам детей, вовлечение в их состав психологов, наркологов, врачей-психиатров | III квартал 2023 года | В работу всех комиссий привлечены специалисты указанных сфер | МЗ, полномочные представители Президента КР в областях |
|  |  | 11.4.5. Внедрение системы предоставления удаленных (посредством видеоконференции и телефонной связи) консультаций по вопросам профилактической работы и отдельным трудным кейсам (в том числе с фокусом на психологические аспекты) для инспекторов по делам детей, социальных педагогов и других вовлеченных субъектов профилактики | I квартал 2024 года, далее постоянно | Вовлеченные субъекты профилактики могут получать удаленные консультации, повышая тем самым качество своих компетенций | МЗ, МОН, МВД, МТСОМ |
|  |  | 11.4.6. Проведение системной работы и регулярных мероприятий по выявлению фактов сексуальной эксплуатации детей | I квартал 2024 года, далее постоянно | Выявляются факты сексуальной эксплуатации детей | МВД, МТСОМ, МОН, МЗ |
| 11.5 | Развитие форм социально-полезной и спортивной активности среди детей и молодежи | 11.5.1. Разработка комплексной программы по формированию ценностных ориентиров, вовлечению в спорт, социально-полезную и общественную активность на уровне школ и других учебных заведений, реализация программы | I квартал 2024 года, далее постоянно | Вовлечение детей в социально-полезную и общественную активность в школах и других учебных заведениях осуществляется повсеместно на системной основе | МОН, МКИСМП, МТСОМ, МВД |
|  |  | 11.5.2. Внедрение образовательной программы по развитию толерантности, эмоционального интеллекта, медиации, ненасильственных методов разрешения конфликтов и развитию жизненных навыков, в том числе за счет широкого распространения подходов пилотных инициативных проектов "Вливайся в жизнь!", "Школа без насилия" | II квартал 2024 года, далее постоянно | Разработана и внедрена программа | МОН, МКИСМП, МТСОМ, МВД, ГО и МО (по согласованию) |
| 11.6 | Внедрение мер своевременной диагностики суицидального поведения детей, развитие программ обучения для родителей | 11.6.1. Разработка системы оценки уязвимости и склонности к суицидальному поведению, и методических рекомендаций по работе с такими детьми и их родителями (опекунами) для учебных заведений, инспекторов по делам детей и других вовлеченных субъектов профилактики (с обеспечением конфиденциальности для исключения стигматизации ребенка), обучение вовлеченных субъектов профилактики по выявлению признаков суицидального поведения у детей и подростков | IV квартал 2023 года, далее постоянно | Внедрена система оценки уязвимости | МЗ, МОН, МТСОМ, МВД, ГО и МО |
|  |  | 11.6.2. Внедрение практики анализа причинно-следственной связи случаев суицида и попыток суицида для корректировки работы субъектов профилактики и помощи ребенку | III квартал 2023 года, далее постоянно | Внедрена система анализа | МЗ, МОН, МТСОМ, МВД, ГО и МО (по согласованию) |
| 12. Искоренение насилия в отношении женщин |
| 12.1 | Проведение оценки исполнения законодательства, внедрение системы анализа причин совершения семейного насилия, эффективности временных охранных ордеров и коррекционных программ с целью последующего совершенствования норм и практик | 12.1.1. Совершенствование работы по детальному анализу причин семейного насилия, в том числе социально-экономических, психологических, материальных и других факторов для выработки мер профилактики, публикация результатов анализа | 2024-2025 годы | Получена информация по результатам семинара по взаимодействию между субъектами профилактики в целях использования информаций в правоприменительной практике | МТСОМ, МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 12.1.2. Совершенствование механизма координации между субъектами охраны и защиты от семейного насилия, включая улучшение системы обмена информацией, работы с пострадавшими и алгоритма действий по конкретным случаям насилия и профилактики | III квартал 2024 года | Пострадавшие от семейного насилия получают более эффективную помощь благодаря усовершенствованной системе взаимодействия между субъектами, регулярному обмену информацией и налаженной системе перенаправления | МТСОМ |
|  |  | 12.1.3. Проведение мониторинга и оценки исполнения Закона КР "Об охране и защите от семейного насилия", а также связанных с ним ведомственных актов и актов ОМСУ, регулирующих вопросы охраны и защиты от семейного насилия и внесение соответствующих изменений в НПА | I квартал 2024 года | Мониторинг позволяет выявлять и исправлять недостатки в практической деятельности | МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО (по согласованию) |
|  |  | 12.1.4. Проведение анализа практики выдачи временных охранных ордеров и отслеживания их исполнения, прохождения виновными лицами коррекционных программ для совершенствования этих механизмов через внесение соответствующих изменений в законодательные и ведомственные акты | II-III кварталы 2024 года | Практика выдачи охранных ордеров и отслеживания их эффективности, а также практика прохождения коррекционных программ усовершенствована | МВД, ГП (по согласованию), Департамент пробации при МЮ, МТСОМ |
|  |  | 12.1.5. Проведение симуляционных семинаров с участием всех субъектов по вопросам семейного насилия | III-IV кварталы 2023 года | Меры по выводу уязвимых семей из кризисных ситуаций усовершенствованы, оказание своевременной помощи снизило количество случаев насилия | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО (по согласованию) |
|  |  | 12.1.6. Создание многопрофильных команд из субъектов по охране и защите от семейного насилия для совместного реагирования и предоставление комплексной помощи по выводу семей из кризисных ситуаций | II квартал 2024 года | Меры по выводу уязвимых семей из кризисных ситуаций усовершенствованы, оказание своевременной помощи снизило количество случаев насилия | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО (по согласованию) |
| 12.2 | Повышение потенциала субъектов профилактики по вопросам всех видов гендерного насилия и методическое обеспечение субъектов профилактики | 12.2.1. Проведение анализа роли и полномочий субъектов профилактики по различным видам насилия в отношении женщин и девочек | I квартал 2024 года | Определены роли субъектов для последующего повышения их потенциала и вовлечения в профилактику | МТСОМ, ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 12.2.2. Совершенствование механизмов повышения квалификации специалистов, интенсивное обучение должностных лиц субъектов профилактики по вопросам профилактики насилия в отношении женщин и девочек | С I квартала 2024 года, далее постоянно | Сотрудники уполномоченных органов обладают достаточным уровнем компетенции для профилактики и работы с пострадавшими от насилия | МТСОМ, МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 12.2.3. Совершенствование имеющихся и разработка новых методических рекомендаций для сотрудников ответственных органов по работе со случаями семейного насилия, жестокого обращения с детьми, ранних браков, а также с иными видами насилия в отношении женщин и девочек | II квартал 2024 года | Сотрудники ответственных органов работают на основе методических рекомендаций по работе со случаями семейного насилия, жестокого обращения с детьми, ранних браков, а также с иными видами насилия в отношении женщин и девочек | МТСОМ, МВД, министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики), ГО и МО (по согласованию) |
|  |  | 12.2.4. Разработка стандартов для кризисных центров | II-III квартал 2024 года | Кризисные центры по всей республике функционируют согласно единым стандартам | МТСОМ, ГО и МО (по согласованию) |
| 13. Профилактика должностных преступлений |
| 13.1 | Создание эффективного механизма по профилактике преступности и правонарушений среди должностных лиц | 13.1.1. Совершенствование системы учета и криминологического анализа правонарушений, совершаемых должностными лицами | III квартал 2024 года | Ведется анализ должностных преступлений, данные используются для профилактики среди должностных лиц | ГП (по согласованию) |
|  |  | 13.1.2. Обеспечение открытости статистических данных о коррупционных и должностных преступлениях | Ежегодно | Обеспечена открытость данных за счет ежеквартальной публикации на сайте Генеральной прокуратуры КР статистических сведений о должностных и коррупционных преступлениях | ГП (по согласованию), НСК |
| 13.2 | Подготовка, повышение квалификации и усиление кадрового потенциала сотрудников правоохранительных, судебных, государственных органов и органов местного самоуправления | Включение в программу подготовки и переподготовки кадров учебного курса по профилактике правонарушений и должностных преступлений | С III квартала 2024 года до II квартала 2025 года | Уполномоченные должностные лица обладают необходимым уровнем компетенции для осуществления профилактики должностных преступлений | МВД, АГУПКР (по согласованию), Высшая школа правосудия (по согласованию), Учебный центр ГП (по согласованию) |
| 13.3 | Создание и укрепление отдельных психологических служб в правоохранительных, судебных, государственных органах | 13.3.1. Внедрение комплексных программ и коррекционных курсов по работе с профессиональной деформацией и развитию стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных, судебных, государственных органов | I-II кварталы 2025 года | Созданы условия для профилактики профессионального выгорания и деформации личности, повышения стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных, судебных, государственных органов | МВД, ГП (по согласованию), судебные органы (по согласованию) |
|  |  | 13.3.2. Включение в медицинское обеспечение возможности прохождения профессионального психологического обследования и получения консультаций для сотрудников и членов их семей в закрепленных поликлиниках | I квартал 2025 года | Сотрудники и члены их семей имеют доступ к услугам по психологической помощи | МЗ |
| 13.4 | Внедрение механизмов по обеспечению защиты прав сотрудников правоохранительных, судебных, государственных органов и органов местного самоуправления | 13.4.1. Внедрение системы управления профессиональными рисками, позволяющая выявлять и исследовать возможные опасности, которые могут воздействовать на работников, формировать задачи по улучшению условий труда, а также определять конкретные мероприятия и ответственных лиц | I квартал 2024 года | Усилены механизмы для выявления нарушений прав сотрудников и граждан | Министерства, ведомства и государственные органы (субъекты профилактики) |

Список сокращений:

| АГУПКР | - | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Ж.Абдрахманова |
| --- | --- | --- |
| Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГАГСМС | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГО | - | гражданское общество |
| ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| ЕРП и ЕРПн | - | Единый реестр преступлений и Единый реестр правонарушений |
| ИДД | - | инспектор по делам детей |
| КМ | - | Кабинет Министров Кыргызской Республики |
| КР | - | Кыргызская Республика |
| МО | - | международные организации |
| МГА | - | местная государственная администрация |
| МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| НТРК | - | Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |
| НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НИСИ | - | Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики |
| НПА | - | нормативные правовые акты |
| НБ КР | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| НАН | - | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| ОВД | - | органы внутренних дел Кыргызской Республики |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| РУЦ | - | Республиканский учебный центр Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| СИН | - | Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики |
| СОБ | - | Служба общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| УПСМ | - | Управление патрульной службы милиции Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| УУМ | - | участковый уполномоченный милиции |