|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общественное объединение****«Институт политики развития»**[**www.dpi.kg**](http://www.dpi.kg) |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на адаптацию или разработку учебного (тренингового) материала**

**и проведения обучения по медиаграмотности**

**и проверке фактов (фактчекингу)**

**для органов местного самоуправления и членов местного сообщества**

**Предпосылки**

Общественное объединение «Институт политики развития» (далее – ИПР) в рамках инициативы Innovation for change начинает реализацию проекта «**Усиление устойчивости к дезинформации»** (далее – Проект). Цель проекта: содействие реализации стратегии против недостоверной информации в просторах Интернета через повышение потенциала органов МСУ и представителей местных сообществ в сфере медиаграмотности. Задачи проекта:1) проведение обучения инструментам фактчекинга, медиаграмотности для представителей органов МСУ, лидеров местных сообществ, включая групп совместного мониторинга и оценки; 2) повышение осведомленности органов МСУ, членов местного сообщества по противодействию дезинформации через консультации, выпуск информационных бюллетеней; 3) привлечение внимание общественности к проблеме на местном уровне. Для решения данных задач ИПР закупает услуги консультанта по медиаграмотности и проверке фактов (фактчекингу).

**Цель технического задания**

Цель настоящего технического задания заключается в

* адаптации учебных материалов по вопросам медиаграмотности и фактчекинга к потребностям органов МСУ и местных сообществ.
* проведении обучения сотрудников ИПР, органов МСУ и лидеров местного сообщества, включая групп совместного мониторинга и оценки.

**Задачи и продолжительность выполнения работ в рамках технического задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работы** | **Продолжительность времени выполнения, дней** |
|  | Разработка концепции и программы тренинга. Согласование с ИПР.  | 1 деньДо 16 ноября 2021 года |
|  | Адаптация имеющегося у консультанта тренингового материала по медиаграмотности, фактчекингу с учетом фактов и искажения информации в отношении местного самоуправления и рекомендации в организации работ по этому направлению для органов местного самоуправления и для групп совместного мониторинга и оценки. Тренинговые материалы должны быть предоставлены в виде презентаций, практических заданий и литературы для самостоятельного изучения. | 2 дняДо 20 ноября 2021 года |
|  | Проведение обучения для двух сотрудников ИПР по материалам тренинга. | 1 деньДо 22 ноября 2021 года |
|  | Проведение однодневного семинара для органов МСУ и групп совместного мониторинга и оценки с участием экспертов и тренеров ИПР.  | 1 деньДо 30 ноября 2021 года |
|  | Разработка и предоставление отчета о выполнении технического задания.  | 1 деньДо 5 декабря 2021 года |
|  | **ИТОГО:** | **6 дней** |

**Период исполнения технического задания**

Настоящее техническое задание должно быть выполнено в период с 15 по 30 ноября 2021 года. Промежуточный результат должен быть получен не позднее 16 ноября 2021 года. Финальный результат должен быть представлен до 5 декабря 2021 года.

**Подотчетность консультанта и порядок выплат**

Исполнитель подотчетен руководителю Проекта А. Балакуновой, которая будет координировать работу в рамках данного задания по вопросам отчетности, согласованию и одобрению работ на основе предоставленных отчетов о выполненной работе.

Исполнитель должен информировать ИПР о прогрессе выполнения технического задания, и о каких-либо трудностях, возникших в процессе работы.

Порядок выплат устанавливается в зависимости от исполнения задач, в соответствии с таблицей ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Транш** | **Условие** | **Доля от общей оплаты** |
| Транш №1 | Предоплата после предоставления программы и детальной концепции по тематике обучения.  | 30 % |
| Транш №2 | Оплата после разработки материалов обучения, обучения сотрудников ИПР и проведения онлайн обучения специалистов органов МСУ и лидеров местного сообщества, включая групп совместного мониторинга и оценки, предоставления отчета по проведенным мероприятиям.  | 70 % |

**Необходимая квалификация и опыт:**

Исполнитель должен обладать следующей квалификацией:

* наличие примерного модуля по медиаграмотности и фактчекингу для адаптации;
* наличие практического опыта в разработке тренинговых модулей по медиаграмотности и фактчекинга;
* наличие опыта проведения обучающих семинаров;
* наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или добровольного патента на обучение (преподавательскую деятельность);
* опыт написания операционных отчетов.