**HELVETAS Swiss Intercooperation Kyrgyzstan**

**Terms of Reference (ToR)**

**Техническое задание для эксперта по оценке экономической эффективности заявок на межмуниципальное сотрудничество в рамках Проекта «Улучшение услуг на местном уровне»**

1. **Обоснование**

Проект «Улучшение услуг на местном уровне» финансируется Правительством Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, и выполняется Хелветас и Институтом политики развития (ИПР). С мая 2019 года Проект приступил ко второй фазе своей реализации.

Во второй фазе в течении 2019 – 20023 гг. Проект планирует работать с муниципалитетами Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей по поддержке межмуниципального сотрудничества в области организации и предоставления услуг на местном уровне. Отбор заявок на участие от муниципалитетов будет проводиться комиссионно, на основе экспертных оценок по экономической эффективности, устойчивости результатов, технической осуществимости, и экологической безопасности предлагаемого межмуниципального сотрудничества по организации и предоставлению услуги.

В связи с этим Проект осуществляет найм эксперта для проведения оценки поступивших заявок на участие в Программе межмуниципального сотрудничества по организации и предоставлению услуги.

1. **Цель технического задания.**

**Цель**:

1. Разработать критерии оценки экономической эффективности и согласовать с Проектом
2. На основании согласованных критериев провести оценку поступивших заявок на участие в Программе межмуниципального сотрудничества по организации и предоставлению услуги
3. **Объем работ.**

Объем работ по данному техническому заданию с указанием мероприятий, сроков реализации и достигаемых индикаторов указан в Таблице 1.

**Таблица 1. План и график реализации Проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование действий** | **Кол-во рабочих дней** | **Срок реализации****(месяцы)** | **Индикатор исполнения** |
| **Задача 1.** |
| **1.1.** | Разработать критерии оценки экономической эффективности и согласовать с Проектом | 0,5 | До 2 августа 2019 г. | критерии оценки экономической эффективности разработаны и согласованы с Проектом  |
| **1.2.** | Согласование критериев оценки с Проектом  | 0,5 | До 5 августа 2019 г. |
| **Задача 2.**  |
| **2.1.** | Проведение оценки поступивших заявок от муниципалитетов Иссык-Кульской области  | 2 | До 10 августа 2019 г | Письменная оценка заявок по форме Проекта с указанием отклоняемых заявок и обоснованием |
| **2.2.** | Проведение оценки поступивших заявок от муниципалитетов Джалал-Абадской области | 2 | До 10 августа 2019 г | Письменная оценка заявок по форме Проекта с указанием отклоняемых заявок и обоснованием |

Для выполнения технического задания Эксперт затрачивает 5 рабочих дней. Детальный план работ Консультанта по исполнению технического задания согласовывается с менеджером Проекта в течении 3 рабочих дней после подписания контракта.

1. **Подотчетность:**

Консультант подотчетен в своей работе менеджеру Проекта. Менеджер Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания.

Контактным лицом Проекта на период выполнения технического задания является менеджер Проекта по работе на местном уровне.

1. **Порядок финансирования.**

100% стоимости контракта выплачивается по предоставлению и утверждению итогового отчета по реализации задач технического задания.