**HELVETAS Swiss Intercooperation Kyrgyzstan**

**Terms of Reference (ToR)**

**Техническое задание для эксперта по оценке функциональной зоны**

**Исходная информация**

«Улучшению услуг на местном уровне» (проект PSI) это десятилетний проект с бюджетом около 10 миллионов швейцарских франков, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемый консорциумом организаций Хельветас Свисс Интеркооперейшн и Институтом политики развития.

Общая цель Швейцарского сотрудничества в Кыргызской Республике определеннаяв Стратегии для Центральной Азии на 2017-2021 годы заключается в том, что «мир и социальная сплоченность, а также отзывчивые и инклюзивные институты и устойчивое развитие улучшали благосостояние населения».

В области управления, институтов и децентрализации для Кыргызстана цель определена таким образом, что публичные учреждения предоставляют эффективные услуги инклюзивным образом и подотчетныгражданам.

Гражданское общество участвует в процессах принятия решений. Проект PSI со своей собственной целью улучшить условия жизни для людей в сельской местности Кыргызстана благодаря улучшению публичных услуг, способствует достижению этих целей Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Основной задачей первой фазы Проекта (2015–2019 гг.) было внедрение устойчивых, эффективных, действенных, подотчетных и оперативных управленческих решений в целевых муниципалитетах, которые учитывают реальные потребности и запросы граждан и обеспечивают значительные улучшения предоставляемых услуг.

Основными направлениями деятельности второй фазы Проекта будут углубление, репликация и расширение протестированных моделей и решений, полученных в результате первой фазы, а также распространение знаний и навыков по организации и предоставлению услуг по всей стране через национальный механизм.

Вторая фаза проекта PSI будет работать над достижением двух результатов, которые внесут вклад в общую цель:

Результат 1: Сельские муниципалитеты предоставляют услуги на местном уровне действенным и эффективным путем

Результат 2: Различные участники системы создают благоприятные условия – технические, правовые и финансовые – способствуя предоставлению услуг на местном уровне с учетом социально инклюзивных и гендерных аспектов.

На время реализации второй фазы проекта (Май 2019 – Апрель 2023), стратегия проекта направленная на достижение поставленных результатов сгруппирована в два основных мероприятия: а) фокус на создании моделей и поддержку ощутимых улучшений через межмуниципальное сотрудничество (ММС) и активное, значимое участие жителей в разработке политики местных услуг и практики, которые являются гендерно чувствительными и социально инклюзивными; б) поддержка и использование национального механизма для распространения и капитализации знаний и лучших практик для предоставления эффективных услуг на местном уровне.

На мезо - уровне проект PSI будет работать как с моделями межмуниципального предоставления услуг, так же с моделями регионального планирования и управления отдельными услугами, таких как, например, управление отходами и водными ресурсами.

*В дополнении, проект нацелен на принятие во внимание более широких последствий административной организации и текущих практик по предоставлению услуг. Для этой цели* в одном из целевых регионов будет пропилотирована оценка функциональной области, *чтобы понять различные взаимодействия между гражданами – и органами власти и экономическими субъектами в данном пространстве.*

*Для того чтобы определить функциональные сферы в различных областях интересов (например, занятость, здравоохранение, сфера потребления, образование, межмуниципальное сотрудничество) проводится анализ различных взаимоотношений между жителям в зависимости от отношений в области экономики и услуг, так же как и институциональными взаимоотношениями между органами МСУ.*

1. **Цель(и) договора**

Национальный консультант будет работать в тандеме с международным экспертом по исследованиям и будет поддерживать команду проекта PSI через подготовку методологии, инструктируя и контролируя работу полевых исследователей и проводя тестовую оценку функциональной зоны в одном выбранном пилотном регионе проекта PSI.

В частности, ожидается, что национальный эксперт – консультант будет оказывать поддержку международному эксперту в концептуализации дизайна оценки функциональной зоны в контексте Кыргызской Республики и будет обеспечивать контроль качества полевых работ, начиная с повышения потенциала полевых исследователей и заканчивая анализом собранной информации и разработкой продуктов знаний.

**2. Задачи**

1. Подготовка требований к профайлу местных экспертов/полевых исследователей;

2. Идентификация и развертывание планирования местных команд экспертов;

3. Поддержка и вклад в финализацию методологии;

4. Повышение потенциала команд местных исследователей;

5. Связь и обмен информацией с соответствующими национальными органами (Национальный статистческий комитет, соответствующие министерства и ведомства), презентация методологии, проверка результатов;

6. Подготовка предтестового исследования и запуск демоверсий первых результатов;

7. Оказание содействия в полном сборе данных в полях;

8. Обработка данных и предоставление результатов(вместе с экспертом ГИС - карты взаимодействия, портреты функциональных зон;

9. Документирование и продвижение методологии.

**4. Ожидаемые результаты, продукты и сроки**

Ожидаемым результатом задания является полностью проведенная оценка и идентификация одной функциональной зоны в выбранном пилотном географическом регионе.

Основные продукты и сроки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание для местных исследователей (технические требования) и выбор команды | До конца августа, 2019 |  |
| Контекстуализация и отработка методологии функциональной зоны  | Конец сентября, 2019 | Совместно с международным экспертом |
| Статистические данные подготовлены в предтестовой зоне, презентация методологии лицам, разрабатывающим политику и местным командам. | До 3 октября, 2019 |  |
| Демо версия предтестовых результатов | До 3 октября, 2019 |
| Полная полевая информация собрана | Октябрь, 2019 |  |
| Преставление аналитического отчета и картографических изысканий | До 15 ноября, 2019 |  |
| Подготовлена и презентована соответствующим органам власти оценка функциональной зоны | Доконца декабря, 2019 |  |
| Финализированное методологическое руководство по оценке функциональной зоны подготовлено и переведено  | До февраля, 2020 |  |

**6. Сроки выполнения задания и миссии программы**

Срок задания с 15 августа 2019 года по 28 февраля 2020 года.

Задание будет состоять из 30 рабочих дней в течение указанного периода.

**7. Квалификация и опыт**

Консультант должен иметь следующую квалификацию и опыт:

* Высшее образование в области экономики, социальных наук, общественных финансов и администрирования или в смежных сферах; предпочтительно специализация в экономической географии;
* Не менее 10 лет профессионального опыта в исследовательских проектах;
* Способность разрабатывать сложные аналитические документы в сжатой и хорошо структурированной форме и делать эффективные презентации в короткие сроки;
* Хорошее понимание сектора публичных услуг и местного самоуправления в КР;
* Отличные аналитические навыки, а также навыки в написании описательных отчетов; отличные коммуникационные навыки;
* Отличное владение письменным английским, и свободное владение кыргызским языком;

**8. Отчетность**

Консультант будет отчитываться Руководителю проекта PSI и страновому Директору Хельветас.

**9. Операционная поддержка**

Проект организует и обеспечит всю необходимую логистику.

1. **Порядок финансирования.**

100% стоимости контракта выплачивается по предоставлению и утверждению итогового отчета по реализации задач технического задания.

Бишкек, июль 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое задание для местных исследователей (технические требования) и выбор команды | 3 |
| Контекстуализация и отработка методологии функциональной зоны  | 1 |
| Статистические данные подготовлены в предтестовой зоне, презентация методологии лицам, разрабатывающим политику и местным командам. | 2 |
| Демо версия предтестовых результатов | 5 |
| Полная полевая информация собрана | 9 |
| Преставление аналитического отчета и картографических изысканий | 4 |
| Подготовлена и презентована соответствующим органам власти оценка функциональной зоны | 2 |
| Финализированное методологическое руководство по оценке функциональной зоны подготовлено и переведено  | 4 |
|  | 30 |