**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**юриста-консультанта по доработке**

**проект Закона КР «Об основах организации**

**предоставления общественных услуг»**

Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии и реализуемый консорциумом организаций, представленным филиалом Ассоциации ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн в Кыргызской Республике и Институтом политики развития нацелен на оказание вклада в улучшение качества и доступа услуг, предоставляемых муниципалитетами для своего населения путем внедрения системных изменений на местном уровне.

**ПРЕДПОСЫЛКИ**

Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики приказом от 20 мая 2022 года № 84 создана Межведомственной рабочей группы по разработке проекта Закона КР «Об основах организации предоставления общественных услуг». Межведомственная рабочая группа провела экспертно-аналитическую работу по разработке новых концептуальных механизмов развития системы государственных и муниципальных услуг, анализ международного опыта и текущей ситуации в сфере услуг в стране и разработала проект Закона КР «Об основах организации предоставления общественных услуг», призванного заменить собой действующий Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах».

Законопроект после обсуждений и согласования с заинтересованными сторонами был внесен на рассмотрение Кабинета Министров КР, после рассмотрения которого возникла необходимость в доработке проекта и повторного его внесения в Кабмин КР.

**ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ЗАДАНИЯ:**

– обеспечение юридического сопровождения процесса доработки законопроекта с учетом поступивших замечаний и предложений от государственных органов, Администрации Президента КР.

**ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УСЛУГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание действия / услуги | Продолжительность оказания услуги, дней |
|  | Участие в обсуждении и предложения по совершенствованию структуры и положений законопроекта | 2 |
|  | Участие в обсуждении и доработка законопроекта по поступившим замечаниям от Администрации Президента КР | 7 |
|  | Участие в обсуждении и доработка законопроекта по поступившим замечаниям по результатам повторного согласования с государственными органами | 5 |
|  | Доработка законопроекта при повторном рассмотрении законопроекта отделами Администрации Президента КР | 5 |
|  | Разработка операционного отчета о выполнении задания | 1 |
|  | ИТОГО: | 20 |

**Требуемые результаты:**

1. Доработанный с учетом поступивших комментарий и замечаний проект Закона
2. Отчет о проделанной работе

**Требования к отчетности:**

Юрист-консультант подотчетен Руководителю проекта.

**Требования к квалификации:**

* Высшее юридическое образование;
* Опыт работы по разработке и проведению правовой экспертизы проектов НПА не менее 5 лет;
* Опыт работы в составе межведомственных, ведомственных рабочих групп по разработке законопроектов в области государственного, муниципального управления, государственных и муниципальных услуг;
* Отличное знание законодательной и нормотворческой техники;
* Знание кыргызского и русского языков.