**Техническое задание консультанта Проекта «Улучшение услуг на местном уровне» по проведению анализа законодательства в сфере межмуниципального сотрудничества**

1. **Обоснование.**

Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии через Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству выполняется Хельветас и Институтом политики развития.

Целью Проекта является создание устойчивой системы управления услугами на местном уровне, обеспечивающую своевременное и эффективное реагирование на запросы граждан

Проект сфокусирует свою работу на достижении следующих результатов:

1. Граждане получают эффективные, результативные и устойчивые услуги от местных поставщиков услуг

2. Внедрена эффективная система взаимодействия с заинтересованными сторонами для улучшения услуг, предоставляемых на местном уровне

В период 2015-2019 г.г. Проект будет работать с 30 муниципалитетами Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

В рамках проектной деятельности одним из проектных подходов было тестирование планов действий по улучшению услуг (ПДУУ) по межмуниципальному сотрудничеству.

Признавая, что межмуниципальное сотрудничество (ММС) в Кыргызстане ранее не практиковалось и законодательство и правоприменительная практика не отработаны в этой сфере требуется проведение анализа действующего законодательства в этой сфере

Для обеспечения этих действий Проектом осуществляется наем консультанта.

1. **Цель и задачи технического задания.**

1.) Анализ действующего законодательства:

- Текущее законодательство, регулирующее ММС

- Возможности, которые предоставляет законодательство для ММС

- Противоречения, гэпы и коллизии законодательства, в сфере ММС

- Рекомендации по совершенствованию, включая подзаконные акты

**Результаты / продукты работы Консультанта:**

Отчет по проведенному анализу, включающему вышеуказанные темы и рекомендации

**Объем работ и сроки реализации технического задания.**

Общий срок реализации технического задания с 8 апреля по 30 апреля 2019 г.

Определен следующий график реализации технического задания и выплаты по траншам услуг Консультанта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование действий** | **Кол-во дней** | **Срок реализации** | **Индикаторы и выплаты по контракту (%)** |
| 1. | Сбор информации, изучение материалов для проведения анализа | 1 | До 10 апреля 2019 г. |  |
| 2. | Проведение анализа законодательства по межмуниципальному сотрудничеству | 5 | До 23 апреля 2019 г. |  |
| 8 | Подготовка и одобрение финального отчета по Техническому заданию |  | До 26 апреля 2019 г. | Утвержденный Проектом отчет  **Выплата – 100% стоимости** |

Для выполнения технического задания Консультант затрачивает пятнадцать рабочих дней. Детальный план работ Консультанта по исполнению технического задания согласовывается с менеджером Проекта в течении 5 дней после подписания контракта.

**Подотчетность:**

Консультант подотчетен в своей работе менеджеру Проекта. Менеджер Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания.

Контактным лицом Проекта на период выполнения технического задания является менеджер Проекта по работе на местном уровне.

**Квалификационные требования:**

* Высшее образование в сфере юриспруденции.
* Опыт подготовки проектов НПА в сфере развития местного самоуправления
* Опыт разработки аналитических материалов по вопросам законодательства
* Знания специфики местного самоуправления
* Знания особенностей организации сферы услуг на уровне местного самоуправления