**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**АКАДЕМИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (АМУЦА)**

**объявляет конкурс по закупке услуг**

**Эксперта для подготовки Аналитического доклада о состоянии местного самоуправления в Кыргызской Республике по межбюджетным отношениям**

**ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:**

Кандидатам, соответствующим квалификационным требованиям, необходимо предоставить **до 18.00 часов 30 июня 2022г.** по e-mail: academylgca@gmail.com, с пометкой

**«Эксперт по межбюджетным вопросам»**

* резюме с описанием опыта работы, соответствующего техническому заданию, и рекомендательные письма/контакты, по которым можно обратиться для получения рекомендаций. Резюме должно включать информацию о подобных уже исполненных заданиях;
* свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или патент на предоставление консультационных услуг (отсканированные версии);
* коммерческое предложение с указанием стоимости услуги, включающее все обязательные отчисления и налоги, соответствующее техническому заданию.

**Эксперт по межбюджетным отношениям должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:**

* высшее профильное образование;
* не менее 5 лет опыта в сфере МСУ (деятельность по местным бюджетам, межбюджетным отношениям и т.п.);
* опыт разработки Аналитических (исследовательских) документов по вопросам МСУ, по межбюджетным отношениям;
* опыт по разработке проектов НПА, под нормативные акты в сфере МСУ и по межбюджетным вопросам.

Только с наиболее подходящими кандидатами АМУЦА свяжется для обсуждения опыта, возможного сотрудничества и выяснения дополнительных административных вопросов.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для Эксперта в сфере межбюджетных отношений**

**ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ**

Цель данного контракта (договор) и настоящего технического задания – оказать техническую поддержку Заказчику путем подготовки Аналитического доклада по межбюджетным отношениям.

Академия местного управления Центральной Азии (далее - Академия) была создана в ответ на потребность местного самоуправления Кыргызстана и стран Центральной Азии в обеспечении доступного информационно-аналитического ресурса и обучения для муниципальных служащих и местных сообществ, направленного на развитие органов управления и местных сообществ.

Учредителями Академии являются:

* Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики, чья деятельность направлена на защиту прав ОМСУ и осуществление представительной функции от имени членов Союза МСУ
* Институт политики развития, который вот уже более 10 лет является одной из самых авторитетных экспертных организаций в сфере МСУ в Кыргызстане.

Проект USAID «Успешный аймак 2» оказывает поддержку своим бенефициарам (Союзу МСУ, АМУЦА) при укреплении важнейших взаимоотношений между органами местного самоуправления (ОМСУ) и гражданами, которым ОМСУ предоставляют свои услуги.

Союз МСУ намерен готовить в партнерстве с АМУЦА Доклад по межбюджетным отношениям. Для этого Союз МСУ имеет опыт по разработке Докладов о состоянии МСУ в Кыргызской Республике и воздействии принятых законов Жогорку Кенешем на развитие МСУ в республике. Союз МСУ считает важным продолжение работы в этом направлении и на регулярной основе обнародовании результатов своей работы на Национальном уровне (в Жогорку Кенеше, в Кабинете Министров, в Совете по МСУ УГО).

**Целью Доклада является анализ системы межбюджетных отношений в КР сегодня и рекомендации по их совершенствованию в интересах органов МСУ.**

**ЗАДАЧИ**

* Подготовка Аналитического доклада по межбюджетным отношениям.
* Выработанные рекомендации в адрес уполномоченных государственных органов, для принятия решений вопросов МСУ в части межбюджетных отношений.

**Объем и длительность выполнения работ**

**Эксперта по межбюджетным отношениям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ | Длительность выполнения, дней | Срок выполнения |
| 1 | Изучение НПА в сфере межбюджетных отношений, предыдущих Докладов и Аналитических записок Союза МСУ КР в части межбюджетных отношений, также методологию Доклада Союза МСУ КР | 2 | До 5 июля  |
| 2 | Проведение анализа межбюджетных отношений: рост или снижение местного бюджета (за последние 5 лет) путем опроса органов МСУ (выборочно), анализ республиканского бюджета в части местного бюджета, отчеты Минфина и.т.д. | 3 | До 10 июля |
| 3 | Подготовка Аналитического доклада по межбюджетным отношениям с выработанными рекомендациями для всех заинтересованных сторон | 5 | До 20 июля |
| 4 | Согласование и обсуждение с Заказчиком и Союзом МСУ КР проекта Аналитического доклада, доработка с учетом комментариев Заказчика | 3  | До 25 июля |
| 5 | Подготовка и предоставление отчета о проделанной работе с приложением Аналитического доклада по межбюджетным отношениям с выработанными рекомендациями для всех заинтересованных сторон | 2 | До 31 июля |
|  | **Объем работы –**  | **15 рабочих дней** |  |

**ПРОДУКТЫ/РЕЗУЛЬТАТЫ:**

* Аналитический доклад по межбюджетным отношениям с выработанными рекомендациями для всех заинтересованных сторон
* Презентация Аналитического доклада
* Технический отчет о проделанной работе

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ:**

* Платеж общей суммы контракта производится следующими этапами:
* 30% - после разработки проекта Аналитического доклада;
* 70% - после предоставления технического отчета с приложением финальной версии Аналитического доклада.